## B DATOS DESPUES DE OC-2
11909.0909
OBRA: | 212 018 CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL |  | 1.3646
CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: | IRMA VELASQUEZ | [6 empty] | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE | [6 empty] | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: | 2012-03-08 | [6 empty] | email: copracsa1000@copracsa.com
[8 empty] | www.copracsa.com | [6 empty] | factor |  |  | CAMBIO
[15 empty] | 1.05 |  |  | 2.7
|  |  | CONTR | OC1 | OC2 | METR AJUST |  |  | CONT |  |  | OC-1 | OC-2
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |  |  |  | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | [5 empty] | TOTAL (S/.) |  | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
1 | ESTRUCTURAS | [18 empty] | construc | SC | total
1 | OBRAS PROVISIONALES | [12 empty] | 69124.377 |  |  |  | 65832.74 | 1.05 | 55332.74 | 10500 | 65832.74
1.01 | Oficinas de obra | glb | 1 |  |  | 1 | 3029.5335 | 3029.5335 | 3029.5335 | 3029.5335 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2885.27 | 2885.27 |  | CONSTRUCSOFT | 2885.27 |  | 2885.27
1.02 | Cerco perimetral provisional de madera H=2.10m | ml | 27 |  |  | 27 | 69.9195 | 1887.8265 | 1887.8265 | 1887.8265 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 66.59 | 1797.93 |  | CONSTRUCSOFT | 1797.93 |  | 1797.93
1.03 | Almacen de obra + vestidores (inc. puerta de ingreso y caseta de vigilancia) | m2 | 40 |  |  | 40 | 79.149 | 3165.96 | 3165.96 | 3165.96 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 75.38 | 3015.2 |  | CONSTRUCSOFT | 3015.2 |  | 3015.2
1.04 | Construccion e implementacion de topico (segun G050) | m2 | 2 |  |  | 2 | 1551.312 | 3102.624 | 3102.624 | 3102.624 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1477.44 | 2954.88 |  | CONSTRUCSOFT | 2954.88 |  | 2954.88
1.05 | Almacenero | mes | 2 |  |  | 2 | 1984.5 | 3969 | 3969 | 3969 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1890 | 3780 |  | CONSTRUCSOFT | 3780 |  | 3780
1.06 | Prevencionista de Riesgos | mes | 2 |  |  | 2 | 3858.75 | 7717.5 | 7717.5 | 7717.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 3675 | 7350 |  | CONSTRUCSOFT | 7350 |  | 7350
1.07 | Seguridad y senalizacion (senaletica, barandas de seguridad para trabajos en altura, carteles) | mes | 2 |  |  | 2 | 1256.0205 | 2512.041 | 2512.041 | 2512.041 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1196.21 | 2392.42 |  | CONSTRUCSOFT | 2392.42 |  | 2392.42
1.08 | Examenes medicos preocupacionales | glb | 1 |  |  | 1 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 6000 | 6000 |  | CONSTRUCSOFT | 6000 |  | 6000
1.09 | Horarios de induccion para ingreso a obra (1 dia x 8 horas cada uno) | hh | 480 |  |  | 480 | 15.897 | 7630.56 | 7630.56 | 7630.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15.14 | 7267.2 |  | CONSTRUCSOFT | 7267.2 |  | 7267.2
1.1 | SSHH portatiles obreros (2 und x 2 meses) | und | 4 |  |  | 4 | 367.5 | 1470 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 350 | 1400 |  | CONSTRUCSOFT | 1400 |  | 1400
1.11 | Duchas portatiles (2 und x 2 meses) | und | 4 |  |  | 4 | 233.583 | 934.332 | 934.332 | 934.332 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 222.46 | 889.84 |  | CONSTRUCSOFT | 889.84 |  | 889.84
1.12 | Instalaciones electricas provisionales (inc. t/c, iluminacion provisional, alimentadores, tableros, conexionados) por 2 meses | glb | 1 |  |  | 1 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 5500 | 5500 |  | RATIO |  | 5500 | 5500
1.13 | Instalaciones sanitarias provisionales (inc. tanque de agua, red de agua y red de desague) | glb | 1 |  |  | 1 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1200 | 1200 |  | RATIO |  | 1200 | 1200
1.14 | Vigilancia de obra (puesto de 24 horas) por 2 meses (PROSEGUR) | mes | 2 |  |  | 2 | 7875 | 15750 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 7500 | 15000 |  | REF_PPTO 211077 | 15000 |  | 15000
1.15 | Comunicaciones: internet + telefonos/radios | mes | 2 |  |  | 2 | 315 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 300 | 600 |  | CONSTRUCTSOFT | 600 |  | 600
1.16 | Poliza CAR | glb | 1 |  |  | 1 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2600 | 2600 |  | RATIO |  | 2600 | 2600
1.17 | Carta Fianza por Fiel Cumplimiento | glb | 1 |  |  | 1 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37923.8758 |  |  |  | 36146.177 | 1.0492 | 5753.6429 | 30392.5341 | 36146.177
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.01 | Trazo, nivel y replanteo preliminar | m2 | 210.09 |  |  | 210.09 | 2.1735 | 456.6306 | 456.6306 | 456.6306 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.07 | 434.8863 |  | CONSTRUCSOFT | 434.8863 |  | 434.8863
2.02 | Trazo, nivel y replanteo durante el proceso | m2 | 394.39 |  |  | 394.39 | 0.987 | 389.2629 | 389.2629 | 389.2629 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 0.94 | 370.7266 |  | CONSTRUCSOFT | 370.7266 |  | 370.7266
2.03 | Limpieza permanente en obra y eliminacion de basura (2 PERSONAS DURANTE 2 MES + 4 VIAJES DE CAMION DE 2TON x MES) | mes | 2 |  |  | 2 | 6273.75 | 12547.5 | 12547.5 | 12547.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 5975 | 11950 |  | REF_PPTO 211077 |  | 11950 | 11950
2.04 | Desmontaje de cobertura de Eternit | m2 | 320.25 |  |  | 320.25 | 10.5 | 3362.625 | 3362.625 | 3362.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10 | 3202.5 |  | GIUFER |  | 3202.5 | 3202.5
2.05 | Desmonate de tijerales 14.5m | und | 3 |  |  | 3 | 136.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 130 | 390 |  | GIUFER |  | 390 | 390
2.06 | Desmontaje de correas 22.3m | und | 5 |  |  | 5 | 126 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 120 | 600 |  | GIUFER |  | 600 | 600
2.07 | Desmontaje de viga frontal 22.3 | und | 1 |  |  | 1 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 250 | 250 |  | GIUFER |  | 250 | 250
2.08 | Desmontaje de luminarias | und | 24 |  |  | 24 | 10.5 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10 | 240 |  | GIUFER |  | 240 | 240
2.09 | Desmontaje de equipos ventiladores | und | 2 |  |  | 2 | 52.5 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 50 | 100 |  | GIUFER |  | 100 | 100
2.1 | Desmontaje de puertas enrrollables 1.00x5.00 | und | 4 |  |  | 4 | 147 | 588 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 140 | 560 |  | GIUFER |  | 560 | 560
2.11 | Desmontaje de ventanas en fachada | m2 | 24.48 |  |  | 24.48 | 15.75 | 385.56 | 385.56 | 385.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15 | 367.2 |  | GIUFER |  | 367.2 | 367.2
2.12 | Desmontaje de carpinteria metalica | glb | 1 |  |  | 1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 200 | 200 |  | GIUFER |  | 200 | 200
2.13 | Desmontaje de columna metalica | und | 1 |  |  | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 80 | 80 |  | GIUFER |  | 80 | 80
2.14 | Desmontaje de cerramiento vertical metalico | m2 | 25.8 |  |  | 25.8 | 15.75 | 406.35 | 406.35 | 406.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15 | 387 |  | GIUFER |  | 387 | 387
2.15 | Demolicion de muros | m2 | 83.12 |  |  | 83.12 | 36.75 | 3054.66 | 3054.66 | 3054.66 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 35 | 2909.2 |  | VICTOR ESPINOZA |  | 2909.2 | 2909.2
2.16 | Andamiaje (6 cuerpos) | glb | 1 |  |  | 1 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 800 | 800 |  | VICTOR ESPINOZA |  | 800 | 800
2.17 | Demolicion de enchape | m2 | 7.82 |  |  | 7.82 | 14.8785 | 116.3499 | 116.3499 | 116.3499 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 14.17 | 110.8094 |  | JBC |  | 110.8094 | 110.8094
2.18 | Corte de losa asfaltica (max 3") | ml | 190.64 |  |  | 190.64 | 18.9 | 3603.096 | 3603.096 | 3603.096 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 18 | 3431.52 |  | REF_PPTO 211077 |  | 3431.52 | 3431.52
2.19 | Demolicion de losa asfaltica existente para cimentacion (max 3") | m2 | 76.567 |  |  | 76.567 | 17.1675 | 1314.464 | 1314.464 | 1314.464 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 16.35 | 1251.8705 |  | JBC |  | 1251.8705 | 1251.8705
2.2 | Eliminacion de estructuras existentes desmontadas | glb | 1 |  |  | 1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 500 | 500 |  | GIUFER |  | 500 | 500
2.21 | Movilizacion de herramientas y equipos | glb | 1 |  |  | 1 | 5195.4315 | 5195.4315 | 5195.4315 | 5195.4315 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4948.03 | 4948.03 |  | CONSTRUCSOFT | 4948.03 |  | 4948.03
2.22 | Retiro de aparatos sanitarios | glb | 1 |  |  | 1 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 21.8 | 50 |  | JBC |  | 50 | 50
2.23 | Picado de columnas y vigas existentes, aplicación de Sikadur 32 y resane | und | 5 |  |  | 5 | 91.56 | 457.8 | 457.8 | 457.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 87.2 | 436 |  | JBC |  | 436 | 436
2.24 | Acarreo de material de demolicion | m3 | 45.1214 |  |  | 45.1214 | 25.83 | 1165.4868 | 1165.4868 | 1165.4868 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 24.6 | 1109.9874 |  | REF_PPTO 211077 |  | 1109.9874 | 1109.9874
2.25 | Eliminacion de material de demolicion | m3 | 45.1214 |  |  | 45.1214 | 34.125 | 1539.7691 | 1539.7691 | 1539.7691 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 32.5 | 1466.4468 |  | REF_PPTO 211077 |  | 1466.4468 | 1466.4468
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4970.5546 |  |  |  | 4733.8616 | 1.05 | 4733.8616 | 0 | 4733.8616
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.01 | Excavacion de zanjas | m3 | 60.4964 |  |  | 60.4964 | 30.156 | 1824.3279 | 1824.3279 | 1824.3279 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 28.72 | 1737.4552 |  | CONSTRUCSOFT | 1737.4552 |  | 1737.4552
3.02 | Relleno con material propio | m3 | 16.6023 |  |  | 16.6023 | 24.6015 | 408.4403 | 408.4403 | 408.4403 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 23.43 | 388.9907 |  | CONSTRUCSOFT | 388.9907 |  | 388.9907
3.03 | Acarreo y eliminacion de material excedente | m3 | 62.04 |  |  | 62.04 | 40.488 | 2511.8755 | 2511.8755 | 2511.8755 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 38.56 | 2392.2624 |  | CONSTRUCSOFT | 2392.2624 |  | 2392.2624
3.04 | Nivelacion interior y apisonado | m2 | 76.567 |  |  | 76.567 | 2.9505 | 225.9109 | 225.9109 | 225.9109 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.81 | 215.1533 |  | CONSTRUCSOFT | 215.1533 |  | 215.1533
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16678.9401 |  |  |  | 5106.8687 | 3.266 | 5106.8687 | 0 | 5106.8687
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
4.01 | Solado de zapatas f'c = 100 kg/cm2 | m2 | 50.035 | -3.67 | 0 | 46.365 | 21.357 | 990.2173 | 1068.5975 | 1068.5975 | 0 | -78.3802 | 0 |  | 1.05 | 20.34 | 1017.7119 |  | CONSTRUCSOFT | 1017.7119 |  | 1017.7119
4.02 | Cimientos corridos 1/10 + 30%PG | m3 | 10.0185 | 44.88 | 0 | 54.8985 | 192.402 | 10562.5812 | 1927.5794 | 1927.5794 | 0 | 8635.0018 | 0 |  | 1.05 | 183.24 | 1835.7899 |  | CONSTRUCSOFT | 1835.7899 |  | 1835.7899
4.03 | Falso piso de 4" fc=140/cm2 | m2 | 76.567 | 0 | 0 | 76.567 | 30.9015 | 2366.0352 | 2366.0352 | 2366.0352 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 29.43 | 2253.3668 |  | CONSTRUCSOFT | 2253.3668 |  | 2253.3668
4.04 | Falso Piso 3" | m2 |  | 10 | -10 | 0 | 30.9015 | 0 | 0 |  | 0 | 309.015 | -309.015 |  | 1.05 | 29.43 | 0 |  | CONSTRUCSOFT | 0 |  | 0
4.05 | Concreto Sobrecimiento 175 Kg/cm2 | m3 |  |  | 3.6654 | 3.6654 | 268.433 | 983.9143 | 0 |  | 0 | 0 | 983.9143 |  |  |  | 0
4.06 | Encofrado Sobrecimiento | m2 |  |  | 44.876 | 44.876 | 39.58 | 1776.1921 | 0 |  | 0 | 0 | 1776.1921 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163115.8729 |  |  |  | 155348.4504 | 1.05 | 155348.4504 | 0 | 155348.4504
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5.011 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 50.2655 |  |  | 50.2655 | 289.1175 | 14532.6357 | 14532.6357 | 14532.6357 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 275.35 | 13840.6054 |  | CONSTRUCSOFT | 13840.6054 |  | 13840.6054
5.012 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 684.4365 |  |  | 684.4365 | 4.2315 | 2896.193 | 2896.193 | 2896.193 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 2758.2791 |  | CONSTRUCSOFT | 2758.2791 |  | 2758.2791
5.02 | COLUMNAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.021 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 15.8888 |  |  | 15.8888 | 396.6795 | 6302.7414 | 6302.7414 | 6302.7414 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 377.79 | 6002.6109 |  | CONSTRUCSOFT | 6002.6109 |  | 6002.6109
5.022 | Encofrado y desencofrado | m2 | 213.76 |  |  | 213.76 | 41.7165 | 8917.319 | 8917.319 | 8917.319 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 39.73 | 8492.6848 |  | CONSTRUCSOFT | 8492.6848 |  | 8492.6848
5.023 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 3497.846 |  |  | 3497.846 | 4.2315 | 14801.1353 | 14801.1353 | 14801.1353 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 14096.3194 |  | CONSTRUCSOFT | 14096.3194 |  | 14096.3194
5.03 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.031 | Plancas Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 8.9025 |  |  | 8.9025 | 396.6795 | 3531.4392 | 3531.4392 | 3531.4392 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 377.79 | 3363.2755 |  | CONSTRUCSOFT | 3363.2755 |  | 3363.2755
5.032 | Placas Encofrado y desencofrado | m2 | 107.664 |  |  | 107.664 | 64.2705 | 6919.6191 | 6919.6191 | 6919.6191 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 61.21 | 6590.1134 |  | CONSTRUCSOFT | 6590.1134 |  | 6590.1134
5.033 | placa Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 1019.9215 |  |  | 1019.9215 | 4.2315 | 4315.798 | 4315.798 | 4315.798 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 4110.2838 |  | CONSTRUCSOFT | 4110.2838 |  | 4110.2838
5.04 | VIGAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.041 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 40.8873 |  |  | 40.8873 | 360.003 | 14719.5327 | 14719.5327 | 14719.5327 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 342.86 | 14018.6025 |  | CONSTRUCSOFT | 14018.6025 |  | 14018.6025
5.042 | Encofrado y desencofrado | m2 | 288.4295 |  |  | 288.4295 | 41.0865 | 11850.5587 | 11850.5587 | 11850.5587 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 39.13 | 11286.2463 |  | CONSTRUCSOFT | 11286.2463 |  | 11286.2463
5.043 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 4464.629 |  |  | 4464.629 | 4.2315 | 18892.0774 | 18892.0774 | 18892.0774 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 17992.4547 |  | CONSTRUCSOFT | 17992.4547 |  | 17992.4547
5.05 | LOSA MACIZA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.051 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 6.1085 |  |  | 6.1085 | 292.9605 | 1789.5434 | 1789.5434 | 1789.5434 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 279.01 | 1704.327 |  | CONSTRUCSOFT | 1704.327 |  | 1704.327
5.052 | Encofrado y desencofrado | m2 | 33.2869 |  |  | 33.2869 | 36.4455 | 1213.1577 | 1213.1577 | 1213.1577 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 34.71 | 1155.3883 |  | CONSTRUCSOFT | 1155.3883 |  | 1155.3883
5.053 | Losa maciza - Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 466.6279 |  |  | 466.6279 | 3.8745 | 1807.9499 | 1807.9499 | 1807.9499 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 3.69 | 1721.857 |  | CONSTRUCSOFT | 1721.857 |  | 1721.857
5.06 | LOSA ALIGERADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.061 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 31.6125 |  |  | 31.6125 | 304.1325 | 9614.4018 | 9614.4018 | 9614.4018 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 289.65 | 9156.5732 |  | CONSTRUCSOFT | 9156.5732 |  | 9156.5732
5.062 | Encofrado y desencofrado | m2 | 361.1005 |  |  | 361.1005 | 44.6565 | 16125.4845 | 16125.4845 | 16125.4845 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 42.53 | 15357.6043 |  | CONSTRUCSOFT | 15357.6043 |  | 15357.6043
5.063 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 2228.8822 |  |  | 2228.8822 | 4.2315 | 9431.5152 | 9431.5152 | 9431.5152 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 8982.3954 |  | CONSTRUCSOFT | 8982.3954 |  | 8982.3954
5.064 | Ladrillo hueco 0.30x0.30x0.15 | pza | 3218.5249 |  |  | 3218.5249 | 2.4465 | 7874.1211 | 7874.1211 | 7874.1211 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.33 | 7499.1629 |  | CONSTRUCSOFT | 7499.1629 |  | 7499.1629
5.07 | ESCALERAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.071 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 11.942 |  |  | 11.942 | 360.024 | 4299.4156 | 4299.4156 | 4299.4156 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 342.88 | 4094.6815 |  | CONSTRUCSOFT | 4094.6815 |  | 4094.6815
5.072 | Encofrado y desencofrado | m2 | 41.8475 |  |  | 41.8475 | 43.3335 | 1813.3986 | 1813.3986 | 1813.3986 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 41.27 | 1727.0463 |  | CONSTRUCSOFT | 1727.0463 |  | 1727.0463
5.073 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 346.883 |  |  | 346.883 | 4.2315 | 1467.8355 | 1467.8355 | 1467.8355 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 1397.9386 |  | CONSTRUCSOFT | 1397.9386 |  | 1397.9386
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 40892.5341
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43231.23 |  |  |  | 41172.6 | 1.05 |  | 41172.6
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.01 | CIRCUITOS DERIVADOS, Alumbrado, Tomacorrientes y Salidas de Fuerza |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.011 | Salida para alumbrado centro de luz (Cableado,tuberìa Conduit) | und | 57 |  |  | 57 | 139.125 | 7930.125 | 7930.125 | 7930.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 132.5 | 7552.5 |  | LUNDHER
6.012 | Salida para interruptor unipolar simple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 26 |  |  | 26 | 210.0525 | 5461.365 | 5461.365 | 5461.365 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 200.05 | 5201.3 |  | LUNDHER
6.013 | Salida para interruptor unipolar Doble (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 3 |  |  | 3 | 210.0525 | 630.1575 | 630.1575 | 630.1575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 200.05 | 600.15 |  | LUNDHER
6.014 | Salida para interruptor unipolar Triple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 1 |  |  | 1 | 259.35 | 259.35 | 259.35 | 259.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 247 | 247 |  | LUNDHER
6.015 | Salida para Luz de Emergencia (Cableado,tuberìa Conduit y tomacorriente ) | und | 6 |  |  | 6 | 187.425 | 1124.55 | 1124.55 | 1124.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 178.5 | 1071 |  | LUNDHER
6.016 | Montaje de Artefactos de Iluminaciòn | und | 75 |  |  | 75 | 26.25 | 1968.75 | 1968.75 | 1968.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 25 | 1875 |  | LUNDHER
6.017 | Cable Vulcanizado para conexiòn de Lampara | glob | 1 |  |  | 1 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 450 | 450 |  | LUNDHER
6.018 | Salidas para Tomacorrientes Universales Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 30 |  |  | 30 | 187.425 | 5622.75 | 5622.75 | 5622.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 178.5 | 5355 |  | LUNDHER
6.019 | Salidas para Tomacorrientes Estabilizados Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 53 |  |  | 53 | 187.425 | 9933.525 | 9933.525 | 9933.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 178.5 | 9460.5 |  | LUNDHER
6.02 | Salida de Fuerza para Rack | und | 1 |  |  | 1 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.02 | SALIDAS DE FUERZA, Pvc y Cableado |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.021 | Salida de fuerza para Equipos de AA | und | 9 |  |  | 9 | 226.6425 | 2039.7825 | 2039.7825 | 2039.7825 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 215.85 | 1942.65 |  | LUNDHER
6.022 | Salida de fuerza para Ecran | und | 1 |  |  | 1 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
6.023 | Salida de fuerza para Proyector | und | 1 |  |  | 1 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
6.024 | Salida de fuerza para Extractores | und | 4 |  |  | 4 | 128.625 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 490 |  | LUNDHER
6.025 | Salida de fuerza para Secamanos | und | 2 |  |  | 2 | 128.625 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 245 |  | LUNDHER
6.026 | Salida de termostato, Solo tuberìa EMT y caja | und | 9 |  |  | 9 | 57.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 55 | 495 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.03 | SALIDAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Pvc y Cajas |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.031 | Salidas para Puntos de Red | und | 24 |  |  | 24 | 57.75 | 1386 | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 55 | 1320 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.04 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.041 | Pruebas Electricas | glob | 1 |  |  | 1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 300 | 300 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.05 | Consideraciones de Obra |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.051 | Almacen de Campo, Almacenero | glob | 1 |  |  | 1 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 800 | 800 |  | LUNDHER
6.052 | Acarreo de Materiales | glob | 1 |  |  | 1 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 600 | 600 |  | LUNDHER
6.053 | Limpieza de Materiales de Desecho | glob | 1 |  |  | 1 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 450 | 450 |  | LUNDHER
6.054 | Tablero Electrico y Alumbrado Provisional de OBRA | glob | 1 |  |  | 1 | 682.5 | 682.5 | 682.5 | 682.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 650 | 650 |  | LUNDHER
6.055 | Planos Asbuilt | glob | 1 |  |  | 1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1700 | 1700 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20246.5805 |  |  |  | 19282.4576 | 1.05 |  | 19282.4576
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y OTROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CD | GG y UTIL
7.011 | Trazos y replanteo | ml | 210 |  |  | 210 | 2.352 | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.24 | 470.4 |  | OSTOS | 2 | 1.12
7.012 | Corte y rotura de losa | ml | 80 |  |  | 80 | 10.584 | 846.72 | 846.72 | 846.72 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10.08 | 806.4 |  | OSTOS | 9 | 1.12
7.013 | Zanja para tuberias | m3 | 80 |  |  | 80 | 21.168 | 1693.44 | 1693.44 | 1693.44 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 20.16 | 1612.8 |  | OSTOS | 18 | 1.12
7.014 | Cama de arena | ml | 80 |  |  | 80 | 6.0564 | 484.512 | 484.512 | 484.512 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 5.768 | 461.44 |  | OSTOS | 5.15 | 1.12
7.015 | Relleno con material propio | ml | 24 |  |  | 24 | 15.876 | 381.024 | 381.024 | 381.024 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15.12 | 362.88 |  | OSTOS | 13.5 | 1.12
7.016 | losa de concreto F'c=140 kg/cm2 e=0.20M- Reposicion por corte de concreto existente | m3 | 6.4 |  |  | 6.4 | 258.72 | 1655.808 | 1655.808 | 1655.808 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 246.4 | 1576.96 |  | OSTOS | 220 | 1.12
7.017 | Planos as-built y dossier | glb | 1 |  |  | 1 | 588 | 588 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 560 | 560 |  | OSTOS | 500 | 1.12
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.02 | RED DE DESAGUE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.021 | Tuberia de 4" PVC SAL | ml | 33 |  |  | 33 | 19.7568 | 651.9744 | 651.9744 | 651.9744 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 18.816 | 620.928 |  | OSTOS | 16.8 | 1.12
7.022 | Tuberia de 3" PVC SAL | ml | 42.5 |  |  | 42.5 | 16.464 | 699.72 | 699.72 | 699.72 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15.68 | 666.4 |  | OSTOS | 14 | 1.12
7.023 | Tuberia de 2" PVC SAL | ml | 43 |  |  | 43 | 10.3488 | 444.9984 | 444.9984 | 444.9984 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 9.856 | 423.808 |  | OSTOS | 8.8 | 1.12
7.024 | Tuberia de 2" PVC SAL (ventilacion) | ml | 40 |  |  | 40 | 11.6424 | 465.696 | 465.696 | 465.696 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 11.088 | 443.52 |  | OSTOS | 9.9 | 1.12
7.025 | Salidas de desague de 4" | und | 7 |  |  | 7 | 28.224 | 197.568 | 197.568 | 197.568 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 26.88 | 188.16 |  | OSTOS | 24 | 1.12
7.026 | Salidas de desague de 3" | und | 7 |  |  | 7 | 23.52 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 22.4 | 156.8 |  | OSTOS | 20 | 1.12
7.027 | Salidas de desague de 2" | und | 13 |  |  | 13 | 18.816 | 244.608 | 244.608 | 244.608 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 17.92 | 232.96 |  | OSTOS | 16 | 1.12
7.028 | Salidas de ventilacion de 2" | und | 8 |  |  | 8 | 17.64 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 16.8 | 134.4 |  | OSTOS | 15 | 1.12
7.029 | Registro cromado de 4" | und | 2 |  |  | 2 | 82.32 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 78.4 | 156.8 |  | OSTOS | 70 | 1.12
7.03 | Registro cromado de 3" | und | 2 |  |  | 2 | 58.8 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 56 | 112 |  | OSTOS | 50 | 1.12
7.031 | Registro cromado de 2" | und | 2 |  |  | 2 | 35.28 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 33.6 | 67.2 |  | OSTOS | 30 | 1.12
7.032 | Sumideros de 3" | und | 5 |  |  | 5 | 58.8 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 56 | 280 |  | OSTOS | 50 | 1.12
7.033 | Sumideros de 2" Ducha | und | 1 |  |  | 1 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 33.6 | 33.6 |  | OSTOS | 30 | 1.12
7.034 | Caja de registro de 60x30cm | und | 1 |  |  | 1 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 308 | 308 |  | OSTOS | 275 | 1.12
7.035 | Caja de registro de 60x30cm con registro de 6" | und | 1 |  |  | 1 | 417.48 | 417.48 | 417.48 | 417.48 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 397.6 | 397.6 |  | OSTOS | 355 | 1.12
7.036 | Tuberia de PVC C-10 de impulsion de electrobombas sumidero | ml | 11 |  |  | 11 | 31.752 | 349.272 | 349.272 | 349.272 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 30.24 | 332.64 |  | OSTOS | 27 | 1.12
7.037 | Suministro e instalacion de electrobombas sumideros (según detalle) | glb | 1 |  |  | 1 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 3360 | 3360 |  | OSTOS | 3000 | 1.12
7.038 | Acondicionamiento de tanque de agua incluye tuberias y accesorios | glb | 1 |  |  | 1 | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 392 | 392 |  | OSTOS | 350 | 1.12
7.039 | Acondicionamiento decaja de trampa de solidos incluye tuberias y accesorios | glb | 1 |  |  | 1 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 224 | 224 |  | OSTOS | 200 | 1.12
7.04 | Canaleta de recoleccion | glb | 1 |  |  | 1 | 1646.4 | 1646.4 | 1646.4 | 1646.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1568 | 1568 |  | OSTOS | 1400 | 1.12
7.041 | Prueba de estanqueidad | glb | 1 |  |  | 1 | 329.28 | 329.28 | 329.28 | 329.28 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 313.6 | 313.6 |  | OSTOS | 280 | 1.12
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.03 | RED DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.031 | Tuberia de 3/4" PVC C-10 | ml | 33.8 |  |  | 33.8 | 10.8192 | 365.689 | 365.689 | 365.689 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10.304 | 348.2752 |  | OSTOS | 9.2 | 1.12
7.032 | Tuberia de 1/2" PVC C-10 | ml | 62.4 |  |  | 62.4 | 9.1728 | 572.3827 | 572.3827 | 572.3827 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 8.736 | 545.1264 |  | OSTOS | 7.8 | 1.12
7.033 | Salidas de 1/2" | und | 18 |  |  | 18 | 34.104 | 613.872 | 613.872 | 613.872 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 32.48 | 584.64 |  | OSTOS | 29 | 1.12
7.034 | Valvulas de 3/4" | und | 2 |  |  | 2 | 82.32 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 78.4 | 156.8 |  | OSTOS | 70 | 1.12
7.035 | Valvulas de 1/2" | und | 12 |  |  | 12 | 68.208 | 818.496 | 818.496 | 818.496 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 64.96 | 779.52 |  | OSTOS | 58 | 1.12
7.036 | Valvula flotadora de 3/4" | und | 1 |  |  | 1 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 134.4 | 134.4 |  | OSTOS | 120 | 1.12
7.037 | Pruebra hidrostatica y limpieza de tuberias con hipoclorito | glb | 1 |  |  | 1 | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 470.4 | 470.4 |  | OSTOS | 420 | 1.12
2 | ARQUITECTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 25305.2435
1.01 | Muro de Ladrillo KK 18hh SOGA | M2 |  |  | 165.925 | 165.925 | 59.02 | 9792.8935 | 0 |  |  | 0 | 9792.8935
1.02 | Muro de Ladrillo KK 18hh CABEZA | M2 |  |  | 16.95 | 16.95 | 89 | 1508.55 | 0 |  |  | 0 | 1508.55
1.03 | Muro de Ladrillo pandereta SOGA | M2 |  |  | 350.095 | 350.095 | 40 | 14003.8 | 0 |  |  | 0 | 14003.8
[8 empty] | 380596.6744 | 343974.7029 | 343974.7029 | 0 | 8865.6366 | 27756.3349 | 380596.6744
[10 empty] | 0 |  | -1.3634
0
[6 empty] | SUBTOTAL 1 | S/. | 380596.6744 | [5 empty] | 380596.6744 | 380596.6709 |  | COSTO S/. | 327623.1552 |  |  | 101347.5917
[6 empty] | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 28227.2272 | [5 empty] | 28227.2272
[6 empty] | SUBTOTAL 2 |  | 408823.9015 | [5 empty] | 408823.9015
[6 empty] | UTILIDAD (7%) | S/. | 28617.6729 | [5 empty] | 28227.2272
[6 empty] | SUBTOTAL 3 | S/. | 437441.5744 | [5 empty] | 437051.1287
[6 empty] | IGV 18% | S/. | 78739.4834 | [5 empty] | 78669.2032 |  |  | UTILIDAD ESCONDIDA S/. | 52973.5192 | 1.1617
[6 empty] | TOTAL | S/. | 516181.0578 | [5 empty] | 515720.3319 |  |  | UTILIDAD VISTA S/. | 28227.2272
[17 empty] | TOTAL UTILIDAD PROYECTADA S/. | 81200.7464 | 1.334
VALIDEZ DE LA OFERTA
15 días
FORMA DE PAGO
POR DEFINIR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION
60 DIAS, A PARTIR DEL PAGO DEL ADELANTO, ENTREGA DEL TERRENO EN CONDICIONES DE EJECUCION Y EXPEDIENTE COMPLETO
OBSERVACIONES:
1 | ESTE PRESUPUESTO ES A PRECIOS UNITARIOS.
2 | EL PRESUPUESTO ESTA DESARROLLADO EN BASE A LA INFORMACION ENTREGADA POR EL CLIENTE, DE EXISTIR MODIFICACIONES SERAN CONSIDERADAS COMO ADICIONALES.
3 | DE PARALIZARSE LAS OBRAS POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, SE HARA UNA VALORIZACION PARCIAL DE OBRA.
4 | ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO: DESASTRES NATURALES COMO SISMO, MAREMOTO, HUAYCOS, ETC QUE PUDIESEN RETRAZAR EN SI LA EJECUCION DE LA OBRA U OCACIONAR DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE LOS PROVEEDORES.
5 | EL CLIENTE DEBERA PROVEERNOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA A PIE DE OBRA. LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS SERVICIOS SIGNIFICARA UN AUMENTO EN EL COSTO Y PLAZO DE EJECUCION.
6 | CUALQUIER MODIFICACION POR EL CLIENTE EN EL TRAZO LUEGO DE QUE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO. EL DESMONTAJE DE LO AVANZADO Y SU NUEVA INSTALACION CONSTITUIRAN PARTIDAS ADICIONALES Y AUMENTARAN EL PLAZO DE EJECUCION.
7 | EL CLIENTE AUTORIZA A QUE OBTENGA FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO EN EJECUCION Y AL TERMINO DE LA TODA LA OBRA PARA PUBLICIDAD; ASI COMO A QUE MENCIONE SU NOMBRE COMERCIAL EN NUESTRA PUBLICIDAD.
EXCLUSIONES:
1 | TRAMITES PARA LICENCIA MUNICIPAL
2 | PAGOS O NEGOCIACIONES CON SINDICATOS
3 | DEMOLICIONES NO CONSIDERADAS EN ESTA PROPUESTA
4 | TABLEROS ELECTRICOS
5 | CABLES ALIMENTADORES
6 | CAMARA DE BOMBEO NI SU EQUIPAMIENTO
7 | APUNTALAMIENTO EN MUROS, LOSAS O CIMIENTOS
8 | EXCAVACION EN ROCA
9 | ARQUITECTURA (ACABADOS), AAC, SISTEMAS, PCI, A&D, ETC
10 | RESANES Y PINTURA DE MUROS, TECHOS Y LOSAS
11 | TRATAMIENTO DE TECHO (IMPERMEABILIZADO Y/O RECUBRIMIENTO CON PASTELERO)
12 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
13 | MUROS DE ALBAÑILERIA NI TABIQUERIA LIVIANA
14 | BARANDAS DE ESCALERAS NI SUS ACABADOS
15 | LUMINARIAS
16 | PINTURA
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
| ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA | [5 empty] | ACEPTADO
| GERENTE GENERAL | [5 empty] | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Note on B187: eramirez: seccion nueva
Note on B188: eramirez: FASE NUEVA

## OC-02
ORDEN DE CAMBIO # 01: rc-1+rc-2
OBRA: |  | LABORATORIO OFICINAS MOTA - ENGIL
CLIENTE: |  | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: |  | TIAGO SILVA |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: |  | ATE |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: |  | 2012-06-01 |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
REQ DE CAMBIO ORIGEN: |  | 1-2 |  |  | www.copracsa.com
|  | DESCRIPCION |  |  |  | PARCIAL (S/.)
[7 empty] | RC-1 | RC-2
| 1 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 2451.0914
| 4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 2451.0914
| 4.03 | Falso Piso 3" | m2 | -10 | 30.9015 | -309.015 | #REF! | -294.3
| 4.05 | Concreto Sobrecimiento 175 Kg/cm2 | m3 | 3.6654 | 268.433 | 983.9143 |  | 983.9143
| 4.06 | Encofrado Sobrecimiento | m2 | 44.876 | 39.58 | 1776.1921 |  | 1776.1921
| 2 | ARQUITECTURA |  |  |  | 25305.24
| 1 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 25305.24
| 1.01 | Muro de Ladrillo KK 18hh SOGA | M2 | 165.925 | 59.02 | 9792.89 |  | 9792.89
| 1.02 | Muro de Ladrillo KK 18hh CABEZA | M2 | 16.95 | 89 | 1508.55 |  | 1508.55
| 1.03 | Muro de Ladrillo pandereta SOGA | M2 | 350.095 | 40 | 14003.8 |  | 14003.8
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 27756.3314 | 18890.6948
|  |  |  | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 0
|  |  |  | SUBTOTAL 2 |  | 27756.3314
|  |  |  | UTILIDAD (7%) | S/. | 1942.9432
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | S/. | 29699.2746
|  |  |  | IGV 18% | S/. | 5345.8694
|  |  |  | TOTAL | S/. | 35045.144
|  |  |  | ADELANTO 30% | S/. | 10513.5432
|  |  |  | Presupuesto Original: (SIN IGV) |  | 397497.1667
|  |  |  | Ordenes de Cambio Anteriores Acumuladas Aprobadas: |  | 10245.1296
|  |  |  | Orden de Cambio Actual |  | 29699.2746
|  |  |  | Presupuesto Modificado; |  | 437441.5709
NOTA: |  | PRECIOS NO INCLUYEN IGV
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL MODIFICADA: |  | 2012-05-16
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: (DIAS) |  | 60
AMPLIACIONES DE PLAZO ANTERIORES: |  | 94
AMPLIACION DE PLAZO DE ESTA OC: (DIAS) |  | 0
NUEVA FECHA DE FIN DE OBRA: |  | 2012-10-17
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
ACEPTADO
EL CLIENTE
|  | ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
|  | GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Formulas:
TIAGO SILVA = +C44+C45+[TIAGO SILVA, row above]+C46
Note on E18: eramirez: sale de las dos RCs
Note on C21: eramirez: seccion nueva
Note on C22: eramirez: FASE NUEVA

## control de costo OC-02
NIVELES | ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
1 | 1 | ESTRUCTURAS
2 | 1.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 65832.74
3 | 1.0101 | OBRAS PROVISIONALES | glb | 1 | 65832.74 | 65832.74
2 | 1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36146.177
3 | 1.0201 | TRABAJOS PRELIMINARES | glb | 1 | 36146.177 | 36146.177
2 | 1.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 4733.8616
3 | 1.0301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | glb | 1 | 4733.8616 | 4733.8616
2 | 1.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 5106.8687
3 | 1.0401 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | glb | 1 | 2334.2857 | 2334.2857
| 2 | ARQUITECTURA
1 | 1 | MUROS Y ALBAÑILERIOA |  |  |  |  | 24100.2286
2 | 1.01 | MUROS Y ALBAÑILERIOA | GLO | 1 | 24100.2286 | 24100.2286
0

## B DATOS DESPUES DE OC-1
11909.0909
OBRA: | 212 018 CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL |  | 1.3646
CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: | IRMA VELASQUEZ | [6 empty] | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE | [6 empty] | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: | 2012-03-08 | [6 empty] | email: copracsa1000@copracsa.com
[8 empty] | www.copracsa.com | [6 empty] | factor |  |  | CAMBIO
[15 empty] | 1.05 |  |  | 2.7
|  |  | CONTR | OC1 | OC2 | METR AJUST |  |  | CONT |  |  | OC-1 | OC-2
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO |  |  |  | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | [5 empty] | TOTAL (S/.) |  | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
1 | ESTRUCTURAS | [18 empty] | construc | SC | total
1 | OBRAS PROVISIONALES | [12 empty] | 69124.377 |  |  |  | 65832.74 | 1.05 | 55332.74 | 10500 | 65832.74
1.01 | Oficinas de obra | glb | 1 |  |  | 1 | 3029.5335 | 3029.5335 | 3029.5335 | 3029.5335 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2885.27 | 2885.27 |  | CONSTRUCSOFT | 2885.27 |  | 2885.27
1.02 | Cerco perimetral provisional de madera H=2.10m | ml | 27 |  |  | 27 | 69.9195 | 1887.8265 | 1887.8265 | 1887.8265 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 66.59 | 1797.93 |  | CONSTRUCSOFT | 1797.93 |  | 1797.93
1.03 | Almacen de obra + vestidores (inc. puerta de ingreso y caseta de vigilancia) | m2 | 40 |  |  | 40 | 79.149 | 3165.96 | 3165.96 | 3165.96 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 75.38 | 3015.2 |  | CONSTRUCSOFT | 3015.2 |  | 3015.2
1.04 | Construccion e implementacion de topico (segun G050) | m2 | 2 |  |  | 2 | 1551.312 | 3102.624 | 3102.624 | 3102.624 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1477.44 | 2954.88 |  | CONSTRUCSOFT | 2954.88 |  | 2954.88
1.05 | Almacenero | mes | 2 |  |  | 2 | 1984.5 | 3969 | 3969 | 3969 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1890 | 3780 |  | CONSTRUCSOFT | 3780 |  | 3780
1.06 | Prevencionista de Riesgos | mes | 2 |  |  | 2 | 3858.75 | 7717.5 | 7717.5 | 7717.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 3675 | 7350 |  | CONSTRUCSOFT | 7350 |  | 7350
1.07 | Seguridad y senalizacion (senaletica, barandas de seguridad para trabajos en altura, carteles) | mes | 2 |  |  | 2 | 1256.0205 | 2512.041 | 2512.041 | 2512.041 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1196.21 | 2392.42 |  | CONSTRUCSOFT | 2392.42 |  | 2392.42
1.08 | Examenes medicos preocupacionales | glb | 1 |  |  | 1 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 6000 | 6000 |  | CONSTRUCSOFT | 6000 |  | 6000
1.09 | Horarios de induccion para ingreso a obra (1 dia x 8 horas cada uno) | hh | 480 |  |  | 480 | 15.897 | 7630.56 | 7630.56 | 7630.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15.14 | 7267.2 |  | CONSTRUCSOFT | 7267.2 |  | 7267.2
1.1 | SSHH portatiles obreros (2 und x 2 meses) | und | 4 |  |  | 4 | 367.5 | 1470 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 350 | 1400 |  | CONSTRUCSOFT | 1400 |  | 1400
1.11 | Duchas portatiles (2 und x 2 meses) | und | 4 |  |  | 4 | 233.583 | 934.332 | 934.332 | 934.332 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 222.46 | 889.84 |  | CONSTRUCSOFT | 889.84 |  | 889.84
1.12 | Instalaciones electricas provisionales (inc. t/c, iluminacion provisional, alimentadores, tableros, conexionados) por 2 meses | glb | 1 |  |  | 1 | 5775 | 5775 | 5775 | 5775 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 5500 | 5500 |  | RATIO |  | 5500 | 5500
1.13 | Instalaciones sanitarias provisionales (inc. tanque de agua, red de agua y red de desague) | glb | 1 |  |  | 1 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1200 | 1200 |  | RATIO |  | 1200 | 1200
1.14 | Vigilancia de obra (puesto de 24 horas) por 2 meses (PROSEGUR) | mes | 2 |  |  | 2 | 7875 | 15750 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 7500 | 15000 |  | REF_PPTO 211077 | 15000 |  | 15000
1.15 | Comunicaciones: internet + telefonos/radios | mes | 2 |  |  | 2 | 315 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 300 | 600 |  | CONSTRUCTSOFT | 600 |  | 600
1.16 | Poliza CAR | glb | 1 |  |  | 1 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2600 | 2600 |  | RATIO |  | 2600 | 2600
1.17 | Carta Fianza por Fiel Cumplimiento | glb | 1 |  |  | 1 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37923.8758 |  |  |  | 36146.177 | 1.0492 | 5753.6429 | 30392.5341 | 36146.177
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.01 | Trazo, nivel y replanteo preliminar | m2 | 210.09 |  |  | 210.09 | 2.1735 | 456.6306 | 456.6306 | 456.6306 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.07 | 434.8863 |  | CONSTRUCSOFT | 434.8863 |  | 434.8863
2.02 | Trazo, nivel y replanteo durante el proceso | m2 | 394.39 |  |  | 394.39 | 0.987 | 389.2629 | 389.2629 | 389.2629 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 0.94 | 370.7266 |  | CONSTRUCSOFT | 370.7266 |  | 370.7266
2.03 | Limpieza permanente en obra y eliminacion de basura (2 PERSONAS DURANTE 2 MES + 4 VIAJES DE CAMION DE 2TON x MES) | mes | 2 |  |  | 2 | 6273.75 | 12547.5 | 12547.5 | 12547.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 5975 | 11950 |  | REF_PPTO 211077 |  | 11950 | 11950
2.04 | Desmontaje de cobertura de Eternit | m2 | 320.25 |  |  | 320.25 | 10.5 | 3362.625 | 3362.625 | 3362.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10 | 3202.5 |  | GIUFER |  | 3202.5 | 3202.5
2.05 | Desmonate de tijerales 14.5m | und | 3 |  |  | 3 | 136.5 | 409.5 | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 130 | 390 |  | GIUFER |  | 390 | 390
2.06 | Desmontaje de correas 22.3m | und | 5 |  |  | 5 | 126 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 120 | 600 |  | GIUFER |  | 600 | 600
2.07 | Desmontaje de viga frontal 22.3 | und | 1 |  |  | 1 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 250 | 250 |  | GIUFER |  | 250 | 250
2.08 | Desmontaje de luminarias | und | 24 |  |  | 24 | 10.5 | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10 | 240 |  | GIUFER |  | 240 | 240
2.09 | Desmontaje de equipos ventiladores | und | 2 |  |  | 2 | 52.5 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 50 | 100 |  | GIUFER |  | 100 | 100
2.1 | Desmontaje de puertas enrrollables 1.00x5.00 | und | 4 |  |  | 4 | 147 | 588 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 140 | 560 |  | GIUFER |  | 560 | 560
2.11 | Desmontaje de ventanas en fachada | m2 | 24.48 |  |  | 24.48 | 15.75 | 385.56 | 385.56 | 385.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15 | 367.2 |  | GIUFER |  | 367.2 | 367.2
2.12 | Desmontaje de carpinteria metalica | glb | 1 |  |  | 1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 200 | 200 |  | GIUFER |  | 200 | 200
2.13 | Desmontaje de columna metalica | und | 1 |  |  | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 80 | 80 |  | GIUFER |  | 80 | 80
2.14 | Desmontaje de cerramiento vertical metalico | m2 | 25.8 |  |  | 25.8 | 15.75 | 406.35 | 406.35 | 406.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15 | 387 |  | GIUFER |  | 387 | 387
2.15 | Demolicion de muros | m2 | 83.12 |  |  | 83.12 | 36.75 | 3054.66 | 3054.66 | 3054.66 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 35 | 2909.2 |  | VICTOR ESPINOZA |  | 2909.2 | 2909.2
2.16 | Andamiaje (6 cuerpos) | glb | 1 |  |  | 1 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 800 | 800 |  | VICTOR ESPINOZA |  | 800 | 800
2.17 | Demolicion de enchape | m2 | 7.82 |  |  | 7.82 | 14.8785 | 116.3499 | 116.3499 | 116.3499 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 14.17 | 110.8094 |  | JBC |  | 110.8094 | 110.8094
2.18 | Corte de losa asfaltica (max 3") | ml | 190.64 |  |  | 190.64 | 18.9 | 3603.096 | 3603.096 | 3603.096 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 18 | 3431.52 |  | REF_PPTO 211077 |  | 3431.52 | 3431.52
2.19 | Demolicion de losa asfaltica existente para cimentacion (max 3") | m2 | 76.567 |  |  | 76.567 | 17.1675 | 1314.464 | 1314.464 | 1314.464 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 16.35 | 1251.8705 |  | JBC |  | 1251.8705 | 1251.8705
2.2 | Eliminacion de estructuras existentes desmontadas | glb | 1 |  |  | 1 | 525 | 525 | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 500 | 500 |  | GIUFER |  | 500 | 500
2.21 | Movilizacion de herramientas y equipos | glb | 1 |  |  | 1 | 5195.4315 | 5195.4315 | 5195.4315 | 5195.4315 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4948.03 | 4948.03 |  | CONSTRUCSOFT | 4948.03 |  | 4948.03
2.22 | Retiro de aparatos sanitarios | glb | 1 |  |  | 1 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 21.8 | 50 |  | JBC |  | 50 | 50
2.23 | Picado de columnas y vigas existentes, aplicación de Sikadur 32 y resane | und | 5 |  |  | 5 | 91.56 | 457.8 | 457.8 | 457.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 87.2 | 436 |  | JBC |  | 436 | 436
2.24 | Acarreo de material de demolicion | m3 | 45.1214 |  |  | 45.1214 | 25.83 | 1165.4868 | 1165.4868 | 1165.4868 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 24.6 | 1109.9874 |  | REF_PPTO 211077 |  | 1109.9874 | 1109.9874
2.25 | Eliminacion de material de demolicion | m3 | 45.1214 |  |  | 45.1214 | 34.125 | 1539.7691 | 1539.7691 | 1539.7691 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 32.5 | 1466.4468 |  | REF_PPTO 211077 |  | 1466.4468 | 1466.4468
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4970.5546 |  |  |  | 4733.8616 | 1.05 | 4733.8616 | 0 | 4733.8616
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
3.01 | Excavacion de zanjas | m3 | 60.4964 |  |  | 60.4964 | 30.156 | 1824.3279 | 1824.3279 | 1824.3279 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 28.72 | 1737.4552 |  | CONSTRUCSOFT | 1737.4552 |  | 1737.4552
3.02 | Relleno con material propio | m3 | 16.6023 |  |  | 16.6023 | 24.6015 | 408.4403 | 408.4403 | 408.4403 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 23.43 | 388.9907 |  | CONSTRUCSOFT | 388.9907 |  | 388.9907
3.03 | Acarreo y eliminacion de material excedente | m3 | 62.04 |  |  | 62.04 | 40.488 | 2511.8755 | 2511.8755 | 2511.8755 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 38.56 | 2392.2624 |  | CONSTRUCSOFT | 2392.2624 |  | 2392.2624
3.04 | Nivelacion interior y apisonado | m2 | 76.567 |  |  | 76.567 | 2.9505 | 225.9109 | 225.9109 | 225.9109 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.81 | 215.1533 |  | CONSTRUCSOFT | 215.1533 |  | 215.1533
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14227.8487 |  |  |  | 5106.8687 | 2.786 | 5106.8687 | 0 | 5106.8687
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
4.01 | Solado de zapatas f'c = 100 kg/cm2 | m2 | 50.035 | -3.67 | 0 | 46.365 | 21.357 | 990.2173 | 1068.5975 | 1068.5975 | 0 | -78.3802 | 0 |  | 1.05 | 20.34 | 1017.7119 |  | CONSTRUCSOFT | 1017.7119 |  | 1017.7119
4.02 | Cimientos corridos 1/10 + 30%PG | m3 | 10.0185 | 44.88 | 0 | 54.8985 | 192.402 | 10562.5812 | 1927.5794 | 1927.5794 | 0 | 8635.0018 | 0 |  | 1.05 | 183.24 | 1835.7899 |  | CONSTRUCSOFT | 1835.7899 |  | 1835.7899
4.03 | Falso piso de 4" fc=140/cm2 | m2 | 76.567 |  | 0 | 76.567 | 30.9015 | 2366.0352 | 2366.0352 | 2366.0352 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 29.43 | 2253.3668 |  | CONSTRUCSOFT | 2253.3668 |  | 2253.3668
4.04 | Falso Piso 3" | m2 |  | 10 | 0 | 10 | 30.9015 | 309.015 | 0 |  | 0 | 309.015 | 0 |  | 1.05 | 29.43 | 0 |  | CONSTRUCSOFT | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163115.8729 |  |  |  | 155348.4504 | 1.05 | 155348.4504 | 0 | 155348.4504
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5.011 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 50.2655 |  |  | 50.2655 | 289.1175 | 14532.6357 | 14532.6357 | 14532.6357 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 275.35 | 13840.6054 |  | CONSTRUCSOFT | 13840.6054 |  | 13840.6054
5.012 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 684.4365 |  |  | 684.4365 | 4.2315 | 2896.193 | 2896.193 | 2896.193 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 2758.2791 |  | CONSTRUCSOFT | 2758.2791 |  | 2758.2791
5.02 | COLUMNAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.021 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 15.8888 |  |  | 15.8888 | 396.6795 | 6302.7414 | 6302.7414 | 6302.7414 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 377.79 | 6002.6109 |  | CONSTRUCSOFT | 6002.6109 |  | 6002.6109
5.022 | Encofrado y desencofrado | m2 | 213.76 |  |  | 213.76 | 41.7165 | 8917.319 | 8917.319 | 8917.319 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 39.73 | 8492.6848 |  | CONSTRUCSOFT | 8492.6848 |  | 8492.6848
5.023 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 3497.846 |  |  | 3497.846 | 4.2315 | 14801.1353 | 14801.1353 | 14801.1353 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 14096.3194 |  | CONSTRUCSOFT | 14096.3194 |  | 14096.3194
5.03 | PLACAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.031 | Plancas Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 8.9025 |  |  | 8.9025 | 396.6795 | 3531.4392 | 3531.4392 | 3531.4392 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 377.79 | 3363.2755 |  | CONSTRUCSOFT | 3363.2755 |  | 3363.2755
5.032 | Placas Encofrado y desencofrado | m2 | 107.664 |  |  | 107.664 | 64.2705 | 6919.6191 | 6919.6191 | 6919.6191 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 61.21 | 6590.1134 |  | CONSTRUCSOFT | 6590.1134 |  | 6590.1134
5.033 | placa Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 1019.9215 |  |  | 1019.9215 | 4.2315 | 4315.798 | 4315.798 | 4315.798 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 4110.2838 |  | CONSTRUCSOFT | 4110.2838 |  | 4110.2838
5.04 | VIGAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.041 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 40.8873 |  |  | 40.8873 | 360.003 | 14719.5327 | 14719.5327 | 14719.5327 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 342.86 | 14018.6025 |  | CONSTRUCSOFT | 14018.6025 |  | 14018.6025
5.042 | Encofrado y desencofrado | m2 | 288.4295 |  |  | 288.4295 | 41.0865 | 11850.5587 | 11850.5587 | 11850.5587 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 39.13 | 11286.2463 |  | CONSTRUCSOFT | 11286.2463 |  | 11286.2463
5.043 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 4464.629 |  |  | 4464.629 | 4.2315 | 18892.0774 | 18892.0774 | 18892.0774 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 17992.4547 |  | CONSTRUCSOFT | 17992.4547 |  | 17992.4547
5.05 | LOSA MACIZA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.051 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 6.1085 |  |  | 6.1085 | 292.9605 | 1789.5434 | 1789.5434 | 1789.5434 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 279.01 | 1704.327 |  | CONSTRUCSOFT | 1704.327 |  | 1704.327
5.052 | Encofrado y desencofrado | m2 | 33.2869 |  |  | 33.2869 | 36.4455 | 1213.1577 | 1213.1577 | 1213.1577 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 34.71 | 1155.3883 |  | CONSTRUCSOFT | 1155.3883 |  | 1155.3883
5.053 | Losa maciza - Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 466.6279 |  |  | 466.6279 | 3.8745 | 1807.9499 | 1807.9499 | 1807.9499 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 3.69 | 1721.857 |  | CONSTRUCSOFT | 1721.857 |  | 1721.857
5.06 | LOSA ALIGERADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.061 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 31.6125 |  |  | 31.6125 | 304.1325 | 9614.4018 | 9614.4018 | 9614.4018 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 289.65 | 9156.5732 |  | CONSTRUCSOFT | 9156.5732 |  | 9156.5732
5.062 | Encofrado y desencofrado | m2 | 361.1005 |  |  | 361.1005 | 44.6565 | 16125.4845 | 16125.4845 | 16125.4845 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 42.53 | 15357.6043 |  | CONSTRUCSOFT | 15357.6043 |  | 15357.6043
5.063 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 2228.8822 |  |  | 2228.8822 | 4.2315 | 9431.5152 | 9431.5152 | 9431.5152 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 8982.3954 |  | CONSTRUCSOFT | 8982.3954 |  | 8982.3954
5.064 | Ladrillo hueco 0.30x0.30x0.15 | pza | 3218.5249 |  |  | 3218.5249 | 2.4465 | 7874.1211 | 7874.1211 | 7874.1211 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.33 | 7499.1629 |  | CONSTRUCSOFT | 7499.1629 |  | 7499.1629
5.07 | ESCALERAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5.071 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 11.942 |  |  | 11.942 | 360.024 | 4299.4156 | 4299.4156 | 4299.4156 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 342.88 | 4094.6815 |  | CONSTRUCSOFT | 4094.6815 |  | 4094.6815
5.072 | Encofrado y desencofrado | m2 | 41.8475 |  |  | 41.8475 | 43.3335 | 1813.3986 | 1813.3986 | 1813.3986 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 41.27 | 1727.0463 |  | CONSTRUCSOFT | 1727.0463 |  | 1727.0463
5.073 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 346.883 |  |  | 346.883 | 4.2315 | 1467.8355 | 1467.8355 | 1467.8355 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 4.03 | 1397.9386 |  | CONSTRUCSOFT | 1397.9386 |  | 1397.9386
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 40892.5341
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43231.23 |  |  |  | 41172.6 | 1.05 |  | 41172.6
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.01 | CIRCUITOS DERIVADOS, Alumbrado, Tomacorrientes y Salidas de Fuerza |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.011 | Salida para alumbrado centro de luz (Cableado,tuberìa Conduit) | und | 57 |  |  | 57 | 139.125 | 7930.125 | 7930.125 | 7930.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 132.5 | 7552.5 |  | LUNDHER
6.012 | Salida para interruptor unipolar simple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 26 |  |  | 26 | 210.0525 | 5461.365 | 5461.365 | 5461.365 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 200.05 | 5201.3 |  | LUNDHER
6.013 | Salida para interruptor unipolar Doble (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 3 |  |  | 3 | 210.0525 | 630.1575 | 630.1575 | 630.1575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 200.05 | 600.15 |  | LUNDHER
6.014 | Salida para interruptor unipolar Triple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 1 |  |  | 1 | 259.35 | 259.35 | 259.35 | 259.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 247 | 247 |  | LUNDHER
6.015 | Salida para Luz de Emergencia (Cableado,tuberìa Conduit y tomacorriente ) | und | 6 |  |  | 6 | 187.425 | 1124.55 | 1124.55 | 1124.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 178.5 | 1071 |  | LUNDHER
6.016 | Montaje de Artefactos de Iluminaciòn | und | 75 |  |  | 75 | 26.25 | 1968.75 | 1968.75 | 1968.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 25 | 1875 |  | LUNDHER
6.017 | Cable Vulcanizado para conexiòn de Lampara | glob | 1 |  |  | 1 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 450 | 450 |  | LUNDHER
6.018 | Salidas para Tomacorrientes Universales Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 30 |  |  | 30 | 187.425 | 5622.75 | 5622.75 | 5622.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 178.5 | 5355 |  | LUNDHER
6.019 | Salidas para Tomacorrientes Estabilizados Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 53 |  |  | 53 | 187.425 | 9933.525 | 9933.525 | 9933.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 178.5 | 9460.5 |  | LUNDHER
6.02 | Salida de Fuerza para Rack | und | 1 |  |  | 1 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.02 | SALIDAS DE FUERZA, Pvc y Cableado |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.021 | Salida de fuerza para Equipos de AA | und | 9 |  |  | 9 | 226.6425 | 2039.7825 | 2039.7825 | 2039.7825 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 215.85 | 1942.65 |  | LUNDHER
6.022 | Salida de fuerza para Ecran | und | 1 |  |  | 1 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
6.023 | Salida de fuerza para Proyector | und | 1 |  |  | 1 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 128.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
6.024 | Salida de fuerza para Extractores | und | 4 |  |  | 4 | 128.625 | 514.5 | 514.5 | 514.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 490 |  | LUNDHER
6.025 | Salida de fuerza para Secamanos | und | 2 |  |  | 2 | 128.625 | 257.25 | 257.25 | 257.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 122.5 | 245 |  | LUNDHER
6.026 | Salida de termostato, Solo tuberìa EMT y caja | und | 9 |  |  | 9 | 57.75 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 55 | 495 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.03 | SALIDAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Pvc y Cajas |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.031 | Salidas para Puntos de Red | und | 24 |  |  | 24 | 57.75 | 1386 | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 55 | 1320 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.04 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.041 | Pruebas Electricas | glob | 1 |  |  | 1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 300 | 300 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.05 | Consideraciones de Obra |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | LUNDHER
6.051 | Almacen de Campo, Almacenero | glob | 1 |  |  | 1 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 800 | 800 |  | LUNDHER
6.052 | Acarreo de Materiales | glob | 1 |  |  | 1 | 630 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 600 | 600 |  | LUNDHER
6.053 | Limpieza de Materiales de Desecho | glob | 1 |  |  | 1 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 450 | 450 |  | LUNDHER
6.054 | Tablero Electrico y Alumbrado Provisional de OBRA | glob | 1 |  |  | 1 | 682.5 | 682.5 | 682.5 | 682.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 650 | 650 |  | LUNDHER
6.055 | Planos Asbuilt | glob | 1 |  |  | 1 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1700 | 1700 |  | LUNDHER
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20246.5805 |  |  |  | 19282.4576 | 1.05 |  | 19282.4576
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y OTROS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CD | GG y UTIL
7.011 | Trazos y replanteo | ml | 210 |  |  | 210 | 2.352 | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 2.24 | 470.4 |  | OSTOS | 2 | 1.12
7.012 | Corte y rotura de losa | ml | 80 |  |  | 80 | 10.584 | 846.72 | 846.72 | 846.72 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10.08 | 806.4 |  | OSTOS | 9 | 1.12
7.013 | Zanja para tuberias | m3 | 80 |  |  | 80 | 21.168 | 1693.44 | 1693.44 | 1693.44 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 20.16 | 1612.8 |  | OSTOS | 18 | 1.12
7.014 | Cama de arena | ml | 80 |  |  | 80 | 6.0564 | 484.512 | 484.512 | 484.512 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 5.768 | 461.44 |  | OSTOS | 5.15 | 1.12
7.015 | Relleno con material propio | ml | 24 |  |  | 24 | 15.876 | 381.024 | 381.024 | 381.024 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15.12 | 362.88 |  | OSTOS | 13.5 | 1.12
7.016 | losa de concreto F'c=140 kg/cm2 e=0.20M- Reposicion por corte de concreto existente | m3 | 6.4 |  |  | 6.4 | 258.72 | 1655.808 | 1655.808 | 1655.808 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 246.4 | 1576.96 |  | OSTOS | 220 | 1.12
7.017 | Planos as-built y dossier | glb | 1 |  |  | 1 | 588 | 588 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 560 | 560 |  | OSTOS | 500 | 1.12
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.02 | RED DE DESAGUE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.021 | Tuberia de 4" PVC SAL | ml | 33 |  |  | 33 | 19.7568 | 651.9744 | 651.9744 | 651.9744 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 18.816 | 620.928 |  | OSTOS | 16.8 | 1.12
7.022 | Tuberia de 3" PVC SAL | ml | 42.5 |  |  | 42.5 | 16.464 | 699.72 | 699.72 | 699.72 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 15.68 | 666.4 |  | OSTOS | 14 | 1.12
7.023 | Tuberia de 2" PVC SAL | ml | 43 |  |  | 43 | 10.3488 | 444.9984 | 444.9984 | 444.9984 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 9.856 | 423.808 |  | OSTOS | 8.8 | 1.12
7.024 | Tuberia de 2" PVC SAL (ventilacion) | ml | 40 |  |  | 40 | 11.6424 | 465.696 | 465.696 | 465.696 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 11.088 | 443.52 |  | OSTOS | 9.9 | 1.12
7.025 | Salidas de desague de 4" | und | 7 |  |  | 7 | 28.224 | 197.568 | 197.568 | 197.568 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 26.88 | 188.16 |  | OSTOS | 24 | 1.12
7.026 | Salidas de desague de 3" | und | 7 |  |  | 7 | 23.52 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 22.4 | 156.8 |  | OSTOS | 20 | 1.12
7.027 | Salidas de desague de 2" | und | 13 |  |  | 13 | 18.816 | 244.608 | 244.608 | 244.608 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 17.92 | 232.96 |  | OSTOS | 16 | 1.12
7.028 | Salidas de ventilacion de 2" | und | 8 |  |  | 8 | 17.64 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 16.8 | 134.4 |  | OSTOS | 15 | 1.12
7.029 | Registro cromado de 4" | und | 2 |  |  | 2 | 82.32 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 78.4 | 156.8 |  | OSTOS | 70 | 1.12
7.03 | Registro cromado de 3" | und | 2 |  |  | 2 | 58.8 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 56 | 112 |  | OSTOS | 50 | 1.12
7.031 | Registro cromado de 2" | und | 2 |  |  | 2 | 35.28 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 33.6 | 67.2 |  | OSTOS | 30 | 1.12
7.032 | Sumideros de 3" | und | 5 |  |  | 5 | 58.8 | 294 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 56 | 280 |  | OSTOS | 50 | 1.12
7.033 | Sumideros de 2" Ducha | und | 1 |  |  | 1 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 33.6 | 33.6 |  | OSTOS | 30 | 1.12
7.034 | Caja de registro de 60x30cm | und | 1 |  |  | 1 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 308 | 308 |  | OSTOS | 275 | 1.12
7.035 | Caja de registro de 60x30cm con registro de 6" | und | 1 |  |  | 1 | 417.48 | 417.48 | 417.48 | 417.48 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 397.6 | 397.6 |  | OSTOS | 355 | 1.12
7.036 | Tuberia de PVC C-10 de impulsion de electrobombas sumidero | ml | 11 |  |  | 11 | 31.752 | 349.272 | 349.272 | 349.272 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 30.24 | 332.64 |  | OSTOS | 27 | 1.12
7.037 | Suministro e instalacion de electrobombas sumideros (según detalle) | glb | 1 |  |  | 1 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 3360 | 3360 |  | OSTOS | 3000 | 1.12
7.038 | Acondicionamiento de tanque de agua incluye tuberias y accesorios | glb | 1 |  |  | 1 | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 411.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 392 | 392 |  | OSTOS | 350 | 1.12
7.039 | Acondicionamiento decaja de trampa de solidos incluye tuberias y accesorios | glb | 1 |  |  | 1 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 224 | 224 |  | OSTOS | 200 | 1.12
7.04 | Canaleta de recoleccion | glb | 1 |  |  | 1 | 1646.4 | 1646.4 | 1646.4 | 1646.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 1568 | 1568 |  | OSTOS | 1400 | 1.12
7.041 | Prueba de estanqueidad | glb | 1 |  |  | 1 | 329.28 | 329.28 | 329.28 | 329.28 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 313.6 | 313.6 |  | OSTOS | 280 | 1.12
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.03 | RED DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.031 | Tuberia de 3/4" PVC C-10 | ml | 33.8 |  |  | 33.8 | 10.8192 | 365.689 | 365.689 | 365.689 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 10.304 | 348.2752 |  | OSTOS | 9.2 | 1.12
7.032 | Tuberia de 1/2" PVC C-10 | ml | 62.4 |  |  | 62.4 | 9.1728 | 572.3827 | 572.3827 | 572.3827 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 8.736 | 545.1264 |  | OSTOS | 7.8 | 1.12
7.033 | Salidas de 1/2" | und | 18 |  |  | 18 | 34.104 | 613.872 | 613.872 | 613.872 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 32.48 | 584.64 |  | OSTOS | 29 | 1.12
7.034 | Valvulas de 3/4" | und | 2 |  |  | 2 | 82.32 | 164.64 | 164.64 | 164.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 78.4 | 156.8 |  | OSTOS | 70 | 1.12
7.035 | Valvulas de 1/2" | und | 12 |  |  | 12 | 68.208 | 818.496 | 818.496 | 818.496 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 64.96 | 779.52 |  | OSTOS | 58 | 1.12
7.036 | Valvula flotadora de 3/4" | und | 1 |  |  | 1 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 134.4 | 134.4 |  | OSTOS | 120 | 1.12
7.037 | Pruebra hidrostatica y limpieza de tuberias con hipoclorito | glb | 1 |  |  | 1 | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 470.4 | 470.4 |  | OSTOS | 420 | 1.12
2 | ARQUITECTURA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.01 | Muro de Ladrillo KK 18hh SOGA | M2 |  |  |  | 0 | 59.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.02 | Muro de Ladrillo KK 18hh CABEZA | M2 |  |  |  | 0 | 89 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.03 | Muro de Ladrillo pandereta SOGA | M2 |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 352840.3395 | 343974.7029 | 343974.7029 | 0 | 8865.6366 | 0 | 352840.3395
0
0
[6 empty] | SUBTOTAL 1 | S/. | 352840.3395 | [5 empty] | 352840.3395 | 380596.6709 |  | COSTO S/. | 327623.1552 |  |  | 101347.5917
[6 empty] | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 28227.2272 | [5 empty] | 28227.2272
[6 empty] | SUBTOTAL 2 |  | 381067.5666 | [5 empty] | 381067.5666
[6 empty] | UTILIDAD (7%) | S/. | 26674.7297 | [5 empty] | 28227.2272
[6 empty] | SUBTOTAL 3 | S/. | 407742.2963 | [5 empty] | 409294.7938
[6 empty] | IGV 18% | S/. | 73393.6133 | [5 empty] | 73673.0629 |  |  | UTILIDAD ESCONDIDA S/. | 25217.1843 | 1.077
[6 empty] | TOTAL | S/. | 481135.9097 | [5 empty] | 482967.8567 |  |  | UTILIDAD VISTA S/. | 28227.2272
[17 empty] | TOTAL UTILIDAD PROYECTADA S/. | 53444.4115 | 1.2493
VALIDEZ DE LA OFERTA
15 días
FORMA DE PAGO
POR DEFINIR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION
60 DIAS, A PARTIR DEL PAGO DEL ADELANTO, ENTREGA DEL TERRENO EN CONDICIONES DE EJECUCION Y EXPEDIENTE COMPLETO
OBSERVACIONES:
1 | ESTE PRESUPUESTO ES A PRECIOS UNITARIOS.
2 | EL PRESUPUESTO ESTA DESARROLLADO EN BASE A LA INFORMACION ENTREGADA POR EL CLIENTE, DE EXISTIR MODIFICACIONES SERAN CONSIDERADAS COMO ADICIONALES.
3 | DE PARALIZARSE LAS OBRAS POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, SE HARA UNA VALORIZACION PARCIAL DE OBRA.
4 | ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO: DESASTRES NATURALES COMO SISMO, MAREMOTO, HUAYCOS, ETC QUE PUDIESEN RETRAZAR EN SI LA EJECUCION DE LA OBRA U OCACIONAR DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE LOS PROVEEDORES.
5 | EL CLIENTE DEBERA PROVEERNOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA A PIE DE OBRA. LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS SERVICIOS SIGNIFICARA UN AUMENTO EN EL COSTO Y PLAZO DE EJECUCION.
6 | CUALQUIER MODIFICACION POR EL CLIENTE EN EL TRAZO LUEGO DE QUE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO. EL DESMONTAJE DE LO AVANZADO Y SU NUEVA INSTALACION CONSTITUIRAN PARTIDAS ADICIONALES Y AUMENTARAN EL PLAZO DE EJECUCION.
7 | EL CLIENTE AUTORIZA A QUE OBTENGA FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO EN EJECUCION Y AL TERMINO DE LA TODA LA OBRA PARA PUBLICIDAD; ASI COMO A QUE MENCIONE SU NOMBRE COMERCIAL EN NUESTRA PUBLICIDAD.
EXCLUSIONES:
1 | TRAMITES PARA LICENCIA MUNICIPAL
2 | PAGOS O NEGOCIACIONES CON SINDICATOS
3 | DEMOLICIONES NO CONSIDERADAS EN ESTA PROPUESTA
4 | TABLEROS ELECTRICOS
5 | CABLES ALIMENTADORES
6 | CAMARA DE BOMBEO NI SU EQUIPAMIENTO
7 | APUNTALAMIENTO EN MUROS, LOSAS O CIMIENTOS
8 | EXCAVACION EN ROCA
9 | ARQUITECTURA (ACABADOS), AAC, SISTEMAS, PCI, A&D, ETC
10 | RESANES Y PINTURA DE MUROS, TECHOS Y LOSAS
11 | TRATAMIENTO DE TECHO (IMPERMEABILIZADO Y/O RECUBRIMIENTO CON PASTELERO)
12 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
13 | MUROS DE ALBAÑILERIA NI TABIQUERIA LIVIANA
14 | BARANDAS DE ESCALERAS NI SUS ACABADOS
15 | LUMINARIAS
16 | PINTURA
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
| ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA | [5 empty] | ACEPTADO
| GERENTE GENERAL | [5 empty] | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Note on B187: eramirez: seccion nueva
Note on B188: eramirez: FASE NUEVA

## VAL OC1
ORDEN DE CAMBIO # 01: rc-1+rc-2
OBRA: |  | LABORATORIO OFICINAS MOTA - ENGIL
CLIENTE: |  | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: |  | TIAGO SILVA |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: |  | ATE |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: |  | 2012-06-01 |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
REQ DE CAMBIO ORIGEN: |  | 1-2 |  |  | www.copracsa.com
[7 empty] | VALORZACION ANTERIOR |  | VALORIZACION ACTUAL |  | VALORIZACION ACUMULADA |  | SALDO POR VALORIZAR
|  | DESCRIPCION |  |  |  | PARCIAL (S/.) | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL
| 1 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 11316.728
| 4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 11316.728
| 4.01 | Solado de zapatas f'c = 100 kg/cm2 | m2 | -3.67 | 21.357 | -78.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.67 | -78.3802
| 4.02 | Cimientos corridos 1/10 + 30%PG | m3 | 44.88 | 192.402 | 8635.0018 | 0 | 0 | 20 | 3848.04 | 20 | 3848.04 | 24.88 | 4786.9618
| 4.03 | Falso Piso 3" | m2 | 0 | 30.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.05 | Concreto Sobrecimiento 175 Kg/cm2 | m3 | 3.6654 | 268.433 | 983.9143 | 0 | 0 | 1 | 268.433 | 1 | 268.433 | 2.6654 | 715.4813
| 4.06 | Encofrado Sobrecimiento | m2 | 44.876 | 39.58 | 1776.1921 | 0 | 0 | 20 | 791.6 | 20 | 791.6 | 24.876 | 984.5921
| 2 | ARQUITECTURA |  |  |  | 25305.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  | 25305.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.01 | Muro de Ladrillo KK 18hh SOGA | M2 | 165.925 | 59.02 | 9792.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165.925 | 9792.8935
| 1.02 | Muro de Ladrillo KK 18hh CABEZA | M2 | 16.95 | 89 | 1508.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 1508.55
| 1.03 | Muro de Ladrillo pandereta SOGA | M2 | 350.095 | 40 | 14003.8
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 36621.968 |  |  |  | 4908.073
|  |  |  | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 709.2509
|  |  |  | SUBTOTAL 2 |  | 37331.2189
|  |  |  | UTILIDAD (7%) | S/. | 2613.1853
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | S/. | 39944.4042
|  |  |  | IGV 18% | S/. | 7189.9928
|  |  |  | TOTAL | S/. | 47134.397
|  |  |  | ADELANTO 30% | S/. | 14140.3191
|  |  |  | Presupuesto Original: (SIN IGV) |  | 397497.1667
|  |  |  | Ordenes de Cambio Anteriores Acumuladas Aprobadas: |  | 0
|  |  |  | Orden de Cambio Actual |  | 39944.4042
|  |  |  | Presupuesto Modificado; |  | 437441.5709
NOTA: |  | PRECIOS NO INCLUYEN IGV
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: |  | 2012-05-16
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: (DIAS) |  | 60
AMPLIACION DE PLAZO DE ESTA OC: (DIAS) |  | 94
NUEVA FECHA DE FIN DE OBRA: |  | 2012-10-17
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
ACEPTADO
EL CLIENTE
|  | ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
|  | GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Formulas:
TIAGO SILVA = +C44+C45+[TIAGO SILVA, row above]
Note on E18: eramirez: sale de las dos RCs
Note on C21: eramirez: seccion nueva
Note on C22: eramirez: FASE NUEVA

## OC-01
ORDEN DE CAMBIO # 01: rc-1
OBRA: |  | LABORATORIO OFICINAS MOTA - ENGIL
CLIENTE: |  | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: |  | TIAGO SILVA |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: |  | ATE |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: |  | 2012-06-01 |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
REQ DE CAMBIO ORIGEN: |  | 1899-12-31 |  |  | www.copracsa.com
|  | DESCRIPCION |  |  |  | PARCIAL (S/.)
[7 empty] | RC-1 | RC-2
| 1 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 8865.6366
| 4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 8865.6366
| 4.01 | Solado de zapatas f'c = 100 kg/cm2 | m2 | -3.67 | 21.357 | -78.3802 | -78.3802
| 4.02 | Cimientos corridos 1/10 + 30%PG | m3 | 44.88 | 192.402 | 8635.0018 | 8635.0018
| 4.03 | Falso Piso 3" | m2 | 10 | 30.9015 | 309.015 | #REF! | -294.3
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 8865.6366 | 0
|  |  |  | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 709.2509
|  |  |  | SUBTOTAL 2 |  | 9574.8875
|  |  |  | UTILIDAD (7%) | S/. | 670.2421
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | S/. | 10245.1296
|  |  |  | IGV 18% | S/. | 1844.1233
|  |  |  | TOTAL | S/. | 12089.253
|  |  |  | ADELANTO 30% | S/. | 3626.7759
|  |  |  | Presupuesto Original: (SIN IGV) |  | 397497.1667
|  |  |  | Ordenes de Cambio Anteriores Acumuladas Aprobadas: |  | 0
|  |  |  | Orden de Cambio Actual |  | 10245.1296
|  |  |  | Presupuesto Modificado; |  | 407742.2963
NOTA: |  | PRECIOS NO INCLUYEN IGV
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: |  | 2012-05-16
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: (DIAS) |  | 60
AMPLIACION DE PLAZO DE ESTA OC: (DIAS) |  | 94
NUEVA FECHA DE FIN DE OBRA: |  | 2012-10-17
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
ACEPTADO
EL CLIENTE
|  | ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
|  | GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Formulas:
TIAGO SILVA = +C41+C42+[TIAGO SILVA, row above]
Note on E18: eramirez: sale de las dos RCs

## control de costo OC-01
NIVELES | ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
1 | 1 | ESTRUCTURAS
2 | 1.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 8443.46
3 | 1.0401 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | glb | 1 | 8443.46 | 8443.46
0

## RC-1 VTA
`
| OBRA: | 212 018 CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL |  | 1.3646
| CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
| ATENCION: | IRMA VELASQUEZ |  |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
| UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE |  |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
| FECHA: | 2012-03-08 |  |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
www.copracsa.com
RC-01
CONTR
COD ORIGEN OCULTO | ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
| 1 | ESTRUCTURAS
4 | A | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 8865.6366
4.01 | A1 | Solado de zapatas f'c = 100 kg/cm2 | m2 | -3.67 | 21.357 | -78.3802
4.02 | A2 | Cimientos corridos 1/10 + 30%PG | m3 | 44.88 | 192.402 | 8635.0018
ULTIMA+.01=4.04 | A3 | Falso Piso 3" | m2 | 10 | 30.9015 | 309.015
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | S/. | 8865.6366
[5 empty] | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 709.2509
[5 empty] | SUBTOTAL 2 |  | 9574.8875
|  |  | 30.7354 |  | UTILIDAD (7%) | S/. | 670.2421
[5 empty] | SUBTOTAL 3 | S/. | 10245.1296
[5 empty] | IGV 18% | S/. | 1844.1233
[5 empty] | TOTAL | S/. | 12089.253
VALIDEZ DE LA OFERTA
15 días
FORMA DE PAGO
POR DEFINIR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION
60 DIAS, A PARTIR DEL PAGO DEL ADELANTO, ENTREGA DEL TERRENO EN CONDICIONES DE EJECUCION Y EXPEDIENTE COMPLETO
OBSERVACIONES:
| 1 | ESTE PRESUPUESTO ES A PRECIOS UNITARIOS.
| 2 | EL PRESUPUESTO ESTA DESARROLLADO EN BASE A LA INFORMACION ENTREGADA POR EL CLIENTE, DE EXISTIR MODIFICACIONES SERAN CONSIDERADAS COMO ADICIONALES.
| 3 | DE PARALIZARSE LAS OBRAS POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, SE HARA UNA VALORIZACION PARCIAL DE OBRA.
| 4 | ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO: DESASTRES NATURALES COMO SISMO, MAREMOTO, HUAYCOS, ETC QUE PUDIESEN RETRAZAR EN SI LA EJECUCION DE LA OBRA U OCACIONAR DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE LOS PROVEEDORES.
| 5 | EL CLIENTE DEBERA PROVEERNOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA A PIE DE OBRA. LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS SERVICIOS SIGNIFICARA UN AUMENTO EN EL COSTO Y PLAZO DE EJECUCION.
| 6 | CUALQUIER MODIFICACION POR EL CLIENTE EN EL TRAZO LUEGO DE QUE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO. EL DESMONTAJE DE LO AVANZADO Y SU NUEVA INSTALACION CONSTITUIRAN PARTIDAS ADICIONALES Y AUMENTARAN EL PLAZO DE EJECUCION.
| 7 | EL CLIENTE AUTORIZA A QUE OBTENGA FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO EN EJECUCION Y AL TERMINO DE LA TODA LA OBRA PARA PUBLICIDAD; ASI COMO A QUE MENCIONE SU NOMBRE COMERCIAL EN NUESTRA PUBLICIDAD.
EXCLUSIONES:
| 1 | TRAMITES PARA LICENCIA MUNICIPAL
| 2 | PAGOS O NEGOCIACIONES CON SINDICATOS
| 3 | DEMOLICIONES NO CONSIDERADAS EN ESTA PROPUESTA
| 4 | TABLEROS ELECTRICOS
| 5 | CABLES ALIMENTADORES
| 6 | CAMARA DE BOMBEO NI SU EQUIPAMIENTO
| 7 | APUNTALAMIENTO EN MUROS, LOSAS O CIMIENTOS
| 8 | EXCAVACION EN ROCA
| 9 | ARQUITECTURA (ACABADOS), AAC, SISTEMAS, PCI, A&D, ETC
| 10 | RESANES Y PINTURA DE MUROS, TECHOS Y LOSAS
| 11 | TRATAMIENTO DE TECHO (IMPERMEABILIZADO Y/O RECUBRIMIENTO CON PASTELERO)
| 12 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
| 13 | MUROS DE ALBAÑILERIA NI TABIQUERIA LIVIANA
| 14 | BARANDAS DE ESCALERAS NI SUS ACABADOS
| 15 | LUMINARIAS
| 16 | PINTURA
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
|  | ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
|  | GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO

## RC-1 PART CONTROL COSTO
`
| OBRA: | 212 018 CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL |  | 1.3646
| CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
| ATENCION: | IRMA VELASQUEZ |  |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
| UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE |  |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
| FECHA: | 2012-03-08 |  |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
www.copracsa.com
RC-01
CONTR
COD ORIGEN OCULTO | ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
| 1 | ESTRUCTURAS
4 | A | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | #REF!
4.01 | A1 | Obras de Concreto Simple | Glo | 1 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | S/. | #REF!
[5 empty] | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL 2 |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | UTILIDAD (7%) | S/. | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL 3 | S/. | #REF!
[5 empty] | IGV 18% | S/. | #REF!
[5 empty] | TOTAL | S/. | #REF!
VALIDEZ DE LA OFERTA
15 días
FORMA DE PAGO
POR DEFINIR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION
60 DIAS, A PARTIR DEL PAGO DEL ADELANTO, ENTREGA DEL TERRENO EN CONDICIONES DE EJECUCION Y EXPEDIENTE COMPLETO
OBSERVACIONES:
| 1 | ESTE PRESUPUESTO ES A PRECIOS UNITARIOS.
| 2 | EL PRESUPUESTO ESTA DESARROLLADO EN BASE A LA INFORMACION ENTREGADA POR EL CLIENTE, DE EXISTIR MODIFICACIONES SERAN CONSIDERADAS COMO ADICIONALES.
| 3 | DE PARALIZARSE LAS OBRAS POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, SE HARA UNA VALORIZACION PARCIAL DE OBRA.
| 4 | ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO: DESASTRES NATURALES COMO SISMO, MAREMOTO, HUAYCOS, ETC QUE PUDIESEN RETRAZAR EN SI LA EJECUCION DE LA OBRA U OCACIONAR DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE LOS PROVEEDORES.
| 5 | EL CLIENTE DEBERA PROVEERNOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA A PIE DE OBRA. LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS SERVICIOS SIGNIFICARA UN AUMENTO EN EL COSTO Y PLAZO DE EJECUCION.
| 6 | CUALQUIER MODIFICACION POR EL CLIENTE EN EL TRAZO LUEGO DE QUE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO. EL DESMONTAJE DE LO AVANZADO Y SU NUEVA INSTALACION CONSTITUIRAN PARTIDAS ADICIONALES Y AUMENTARAN EL PLAZO DE EJECUCION.
| 7 | EL CLIENTE AUTORIZA A QUE OBTENGA FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO EN EJECUCION Y AL TERMINO DE LA TODA LA OBRA PARA PUBLICIDAD; ASI COMO A QUE MENCIONE SU NOMBRE COMERCIAL EN NUESTRA PUBLICIDAD.
EXCLUSIONES:
| 1 | TRAMITES PARA LICENCIA MUNICIPAL
| 2 | PAGOS O NEGOCIACIONES CON SINDICATOS
| 3 | DEMOLICIONES NO CONSIDERADAS EN ESTA PROPUESTA
| 4 | TABLEROS ELECTRICOS
| 5 | CABLES ALIMENTADORES
| 6 | CAMARA DE BOMBEO NI SU EQUIPAMIENTO
| 7 | APUNTALAMIENTO EN MUROS, LOSAS O CIMIENTOS
| 8 | EXCAVACION EN ROCA
| 9 | ARQUITECTURA (ACABADOS), AAC, SISTEMAS, PCI, A&D, ETC
| 10 | RESANES Y PINTURA DE MUROS, TECHOS Y LOSAS
| 11 | TRATAMIENTO DE TECHO (IMPERMEABILIZADO Y/O RECUBRIMIENTO CON PASTELERO)
| 12 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
| 13 | MUROS DE ALBAÑILERIA NI TABIQUERIA LIVIANA
| 14 | BARANDAS DE ESCALERAS NI SUS ACABADOS
| 15 | LUMINARIAS
| 16 | PINTURA
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
|  | ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
|  | GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO

## RC-2
REQUISICION DE CAMBIO 2
#REF!
| OBRA: | CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL / ESTRUCTURAS
| CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
| ATENCION: | IRMA VELASQUEZ |  |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
| UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE |  |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
| FECHA: | 2012-05-15 |  |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
[6 empty] | www.copracsa.com |  | factor |  |  | CAMBIO
[8 empty] | 1.05 |  |  | 2.7
COD ORIGEN OCULTO | ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) |  | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
1 | A | ESTRUCTURAS
4 | 1 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 2451.0914 |  |  | 0 | #REF!
4.04 | 1.01 | Falso Piso 3" | m2 | -10 | 30.9015 | -309.015 |  | 1.05 | 29.43 | -294.3
4.05 | 1.02 | Concreto Sobrecimiento 175 Kg/cm2 | m3 | 3.6654 | 268.433 | 983.9143 |  |  | 233.42 | 855.5777
4.06 | 1.03 | Encofrado Sobrecimiento | m2 | 44.876 | 39.58 | 1776.1921 |  |  | 39.58 | 1776.1921
2 | B | ARQUITECTURA
1 | 2 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  | 25305.24 |  |  | 0
1.01 | 2.01 | Muro de Ladrillo KK 18hh SOGA | M2 | 165.925 | 59.02 | 9792.89 |  | 1.05 | 49.08 | 8143.599
1.02 | 2.02 | Muro de Ladrillo KK 18hh CABEZA | M2 | 16.95 | 89 | 1508.55 |  | 1.05 | 85.82 | 1454.649
1.03 | 2.03 | Muro de Ladrillo pandereta SOGA | M2 | 350.095 | 40 | 14003.8 |  | 1.05 | 42.96 | 15040.0812
[5 empty] | SUBTOTAL 1 |  | 27756.3314 |  | COSTO S/. | 26975.7989
[5 empty] | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 0 |  |  | 1.101
[5 empty] | SUB TOTAL 2 |  | 27756.3314
[5 empty] | UTILIDAD (7%) | S/. | 1942.9432
[5 empty] | SUBTOTAL 3 | S/. | 29699.2746
[5 empty] | IGV 18% | S/. | 5345.8694
[5 empty] | TOTAL | S/. | 35045.144
[5 empty] | adelanto 30% |  | 10513.5432
VALIDEZ DE LA OFERTA
5 DIAS
FORMA DE PAGO
POR DEFINIR
IMPACTO EN PLAZO DE EJECUCION
21 DIAS
| FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION: |  |  |  | ACEPTADO
EL CLIENTE
|  | ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
|  | GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Note on C16: eramirez: SECCION EXISTENTE
Note on A20: eramirez: ESTE CODIGO SE GENERO AL CREAR ESTA RC
Note on C20: eramirez: seccion nueva
Note on A21: eramirez: AUTOGENERADO
Note on C21: eramirez: FASE NUEVA

## venta COSTO CONTR
OBRA: | 212 018 CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL
CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: | IRMA VELASQUEZ |  |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE |  |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: | 2012-03-08 |  |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
[5 empty] | www.copracsa.com |  | factor |  |  | CAMBIO
[7 empty] | 1.05 |  |  | 2.7
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) |  | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
1 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | construc | SC | total
1 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 69124.377 |  |  |  | 65832.74 | 1.05 | 55332.74 | 10500 | 65832.74
1.01 | Oficinas de obra | glb | 1 | 3029.5335 | 3029.5335 |  | 1.05 | 2885.27 | 2885.27 |  | CONSTRUCSOFT | 2885.27 |  | 2885.27
1.02 | Cerco perimetral provisional de madera H=2.10m | ml | 27 | 69.9195 | 1887.8265 |  | 1.05 | 66.59 | 1797.93 |  | CONSTRUCSOFT | 1797.93 |  | 1797.93
1.03 | Almacen de obra + vestidores (inc. puerta de ingreso y caseta de vigilancia) | m2 | 40 | 79.149 | 3165.96 |  | 1.05 | 75.38 | 3015.2 |  | CONSTRUCSOFT | 3015.2 |  | 3015.2
1.04 | Construccion e implementacion de topico (segun G050) | m2 | 2 | 1551.312 | 3102.624 |  | 1.05 | 1477.44 | 2954.88 |  | CONSTRUCSOFT | 2954.88 |  | 2954.88
1.05 | Almacenero | mes | 2 | 1984.5 | 3969 |  | 1.05 | 1890 | 3780 |  | CONSTRUCSOFT | 3780 |  | 3780
1.06 | Prevencionista de Riesgos | mes | 2 | 3858.75 | 7717.5 |  | 1.05 | 3675 | 7350 |  | CONSTRUCSOFT | 7350 |  | 7350
1.07 | Seguridad y senalizacion (senaletica, barandas de seguridad para trabajos en altura, carteles) | mes | 2 | 1256.0205 | 2512.041 |  | 1.05 | 1196.21 | 2392.42 |  | CONSTRUCSOFT | 2392.42 |  | 2392.42
1.08 | Examenes medicos preocupacionales | glb | 1 | 6300 | 6300 |  | 1.05 | 6000 | 6000 |  | CONSTRUCSOFT | 6000 |  | 6000
1.09 | Horarios de induccion para ingreso a obra (1 dia x 8 horas cada uno) | hh | 480 | 15.897 | 7630.56 |  | 1.05 | 15.14 | 7267.2 |  | CONSTRUCSOFT | 7267.2 |  | 7267.2
1.1 | SSHH portatiles obreros (2 und x 2 meses) | und | 4 | 367.5 | 1470 |  | 1.05 | 350 | 1400 |  | CONSTRUCSOFT | 1400 |  | 1400
1.11 | Duchas portatiles (2 und x 2 meses) | und | 4 | 233.583 | 934.332 |  | 1.05 | 222.46 | 889.84 |  | CONSTRUCSOFT | 889.84 |  | 889.84
1.12 | Instalaciones electricas provisionales (inc. t/c, iluminacion provisional, alimentadores, tableros, conexionados) por 2 meses | glb | 1 | 5775 | 5775 |  | 1.05 | 5500 | 5500 |  | RATIO |  | 5500 | 5500
1.13 | Instalaciones sanitarias provisionales (inc. tanque de agua, red de agua y red de desague) | glb | 1 | 1260 | 1260 |  | 1.05 | 1200 | 1200 |  | RATIO |  | 1200 | 1200
1.14 | Vigilancia de obra (puesto de 24 horas) por 2 meses (PROSEGUR) | mes | 2 | 7875 | 15750 |  | 1.05 | 7500 | 15000 |  | REF_PPTO 211077 | 15000 |  | 15000
1.15 | Comunicaciones: internet + telefonos/radios | mes | 2 | 315 | 630 |  | 1.05 | 300 | 600 |  | CONSTRUCTSOFT | 600 |  | 600
1.16 | Poliza CAR | glb | 1 | 2730 | 2730 |  | 1.05 | 2600 | 2600 |  | RATIO |  | 2600 | 2600
1.17 | Carta Fianza por Fiel Cumplimiento | glb | 1 | 1260 | 1260 |  | 1.05 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200
2 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 37923.8758 |  |  |  | 36146.177 | 1.0492 | 5753.6429 | 30392.5341 | 36146.177
2.01 | Trazo, nivel y replanteo preliminar | m2 | 210.09 | 2.1735 | 456.6306 |  | 1.05 | 2.07 | 434.8863 |  | CONSTRUCSOFT | 434.8863 |  | 434.8863
2.02 | Trazo, nivel y replanteo durante el proceso | m2 | 394.39 | 0.987 | 389.2629 |  | 1.05 | 0.94 | 370.7266 |  | CONSTRUCSOFT | 370.7266 |  | 370.7266
2.03 | Limpieza permanente en obra y eliminacion de basura (2 PERSONAS DURANTE 2 MES + 4 VIAJES DE CAMION DE 2TON x MES) | mes | 2 | 6273.75 | 12547.5 |  | 1.05 | 5975 | 11950 |  | REF_PPTO 211077 |  | 11950 | 11950
2.04 | Desmontaje de cobertura de Eternit | m2 | 320.25 | 10.5 | 3362.625 |  | 1.05 | 10 | 3202.5 |  | GIUFER |  | 3202.5 | 3202.5
2.05 | Desmonate de tijerales 14.5m | und | 3 | 136.5 | 409.5 |  | 1.05 | 130 | 390 |  | GIUFER |  | 390 | 390
2.06 | Desmontaje de correas 22.3m | und | 5 | 126 | 630 |  | 1.05 | 120 | 600 |  | GIUFER |  | 600 | 600
2.07 | Desmontaje de viga frontal 22.3 | und | 1 | 262.5 | 262.5 |  | 1.05 | 250 | 250 |  | GIUFER |  | 250 | 250
2.08 | Desmontaje de luminarias | und | 24 | 10.5 | 252 |  | 1.05 | 10 | 240 |  | GIUFER |  | 240 | 240
2.09 | Desmontaje de equipos ventiladores | und | 2 | 52.5 | 105 |  | 1.05 | 50 | 100 |  | GIUFER |  | 100 | 100
2.1 | Desmontaje de puertas enrrollables 1.00x5.00 | und | 4 | 147 | 588 |  | 1.05 | 140 | 560 |  | GIUFER |  | 560 | 560
2.11 | Desmontaje de ventanas en fachada | m2 | 24.48 | 15.75 | 385.56 |  | 1.05 | 15 | 367.2 |  | GIUFER |  | 367.2 | 367.2
2.12 | Desmontaje de carpinteria metalica | glb | 1 | 210 | 210 |  | 1.05 | 200 | 200 |  | GIUFER |  | 200 | 200
2.13 | Desmontaje de columna metalica | und | 1 | 84 | 84 |  | 1.05 | 80 | 80 |  | GIUFER |  | 80 | 80
2.14 | Desmontaje de cerramiento vertical metalico | m2 | 25.8 | 15.75 | 406.35 |  | 1.05 | 15 | 387 |  | GIUFER |  | 387 | 387
2.15 | Demolicion de muros | m2 | 83.12 | 36.75 | 3054.66 |  | 1.05 | 35 | 2909.2 |  | VICTOR ESPINOZA |  | 2909.2 | 2909.2
2.16 | Andamiaje (6 cuerpos) | glb | 1 | 840 | 840 |  | 1.05 | 800 | 800 |  | VICTOR ESPINOZA |  | 800 | 800
2.17 | Demolicion de enchape | m2 | 7.82 | 14.8785 | 116.3499 |  | 1.05 | 14.17 | 110.8094 |  | JBC |  | 110.8094 | 110.8094
2.18 | Corte de losa asfaltica (max 3") | ml | 190.64 | 18.9 | 3603.096 |  | 1.05 | 18 | 3431.52 |  | REF_PPTO 211077 |  | 3431.52 | 3431.52
2.19 | Demolicion de losa asfaltica existente para cimentacion (max 3") | m2 | 76.567 | 17.1675 | 1314.464 |  | 1.05 | 16.35 | 1251.8705 |  | JBC |  | 1251.8705 | 1251.8705
2.2 | Eliminacion de estructuras existentes desmontadas | glb | 1 | 525 | 525 |  | 1.05 | 500 | 500 |  | GIUFER |  | 500 | 500
2.21 | Movilizacion de herramientas y equipos | glb | 1 | 5195.4315 | 5195.4315 |  | 1.05 | 4948.03 | 4948.03 |  | CONSTRUCSOFT | 4948.03 |  | 4948.03
2.22 | Retiro de aparatos sanitarios | glb | 1 | 22.89 | 22.89 |  | 1.05 | 21.8 | 50 |  | JBC |  | 50 | 50
2.23 | Picado de columnas y vigas existentes, aplicación de Sikadur 32 y resane | und | 5 | 91.56 | 457.8 |  | 1.05 | 87.2 | 436 |  | JBC |  | 436 | 436
2.24 | Acarreo de material de demolicion | m3 | 45.1214 | 25.83 | 1165.4868 |  | 1.05 | 24.6 | 1109.9874 |  | REF_PPTO 211077 |  | 1109.9874 | 1109.9874
2.25 | Eliminacion de material de demolicion | m3 | 45.1214 | 34.125 | 1539.7691 |  | 1.05 | 32.5 | 1466.4468 |  | REF_PPTO 211077 |  | 1466.4468 | 1466.4468
0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 4970.5546 |  |  |  | 4733.8616 | 1.05 | 4733.8616 | 0 | 4733.8616
0
3.01 | Excavacion de zanjas | m3 | 60.4964 | 30.156 | 1824.3279 |  | 1.05 | 28.72 | 1737.4552 |  | CONSTRUCSOFT | 1737.4552 |  | 1737.4552
3.02 | Relleno con material propio | m3 | 16.6023 | 24.6015 | 408.4403 |  | 1.05 | 23.43 | 388.9907 |  | CONSTRUCSOFT | 388.9907 |  | 388.9907
3.03 | Acarreo y eliminacion de material excedente | m3 | 62.04 | 40.488 | 2511.8755 |  | 1.05 | 38.56 | 2392.2624 |  | CONSTRUCSOFT | 2392.2624 |  | 2392.2624
3.04 | Nivelacion interior y apisonado | m2 | 76.567 | 2.9505 | 225.9109 |  | 1.05 | 2.81 | 215.1533 |  | CONSTRUCSOFT | 215.1533 |  | 215.1533
0
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 5362.2121 |  |  |  | 5106.8687 | 1.05 | 5106.8687 | 0 | 5106.8687
[12 empty] | 0 |  | 0
4.01 | Solado de zapatas f'c = 100 kg/cm2 | m2 | 50.035 | 21.357 | 1068.5975 |  | 1.05 | 20.34 | 1017.7119 |  | CONSTRUCSOFT | 1017.7119 |  | 1017.7119
4.02 | Cimientos corridos 1/10 + 30%PG | m3 | 10.0185 | 192.402 | 1927.5794 |  | 1.05 | 183.24 | 1835.7899 |  | CONSTRUCSOFT | 1835.7899 |  | 1835.7899
4.03 | Falso piso de 4" fc=140/cm2 | m2 | 76.567 | 30.9015 | 2366.0352 |  | 1.05 | 29.43 | 2253.3668 |  | CONSTRUCSOFT | 2253.3668 |  | 2253.3668
0
5 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 163115.8729 |  |  |  | 155348.4504 | 1.05 | 155348.4504 | 0 | 155348.4504
0
5.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | 17428.8287 | [7 empty] | 0
5.011 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 50.2655 | 289.1175 | 14532.6357 |  | 1.05 | 275.35 | 13840.6054 |  | CONSTRUCSOFT | 13840.6054 |  | 13840.6054
5.012 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 684.4365 | 4.2315 | 2896.193 |  | 1.05 | 4.03 | 2758.2791 |  | CONSTRUCSOFT | 2758.2791 |  | 2758.2791
5.02 | COLUMNAS |  |  |  |  | 30021.1958 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.021 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 15.8888 | 396.6795 | 6302.7414 |  | 1.05 | 377.79 | 6002.6109 |  | CONSTRUCSOFT | 6002.6109 |  | 6002.6109
5.022 | Encofrado y desencofrado | m2 | 213.76 | 41.7165 | 8917.319 |  | 1.05 | 39.73 | 8492.6848 |  | CONSTRUCSOFT | 8492.6848 |  | 8492.6848
5.023 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 3497.846 | 4.2315 | 14801.1353 |  | 1.05 | 4.03 | 14096.3194 |  | CONSTRUCSOFT | 14096.3194 |  | 14096.3194
5.03 | PLACAS |  |  |  |  | 14766.8564 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.031 | Plancas Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 8.9025 | 396.6795 | 3531.4392 |  | 1.05 | 377.79 | 3363.2755 |  | CONSTRUCSOFT | 3363.2755 |  | 3363.2755
5.032 | Placas Encofrado y desencofrado | m2 | 107.664 | 64.2705 | 6919.6191 |  | 1.05 | 61.21 | 6590.1134 |  | CONSTRUCSOFT | 6590.1134 |  | 6590.1134
5.033 | placa Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 1019.9215 | 4.2315 | 4315.798 |  | 1.05 | 4.03 | 4110.2838 |  | CONSTRUCSOFT | 4110.2838 |  | 4110.2838
5.04 | VIGAS |  |  |  |  | 45462.1688 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.041 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 40.8873 | 360.003 | 14719.5327 |  | 1.05 | 342.86 | 14018.6025 |  | CONSTRUCSOFT | 14018.6025 |  | 14018.6025
5.042 | Encofrado y desencofrado | m2 | 288.4295 | 41.0865 | 11850.5587 |  | 1.05 | 39.13 | 11286.2463 |  | CONSTRUCSOFT | 11286.2463 |  | 11286.2463
5.043 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 4464.629 | 4.2315 | 18892.0774 |  | 1.05 | 4.03 | 17992.4547 |  | CONSTRUCSOFT | 17992.4547 |  | 17992.4547
5.05 | LOSA MACIZA |  |  |  |  | 4810.6509 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.051 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 6.1085 | 292.9605 | 1789.5434 |  | 1.05 | 279.01 | 1704.327 |  | CONSTRUCSOFT | 1704.327 |  | 1704.327
5.052 | Encofrado y desencofrado | m2 | 33.2869 | 36.4455 | 1213.1577 |  | 1.05 | 34.71 | 1155.3883 |  | CONSTRUCSOFT | 1155.3883 |  | 1155.3883
5.053 | Losa maciza - Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 466.6279 | 3.8745 | 1807.9499 |  | 1.05 | 3.69 | 1721.857 |  | CONSTRUCSOFT | 1721.857 |  | 1721.857
5.06 | LOSA ALIGERADA |  |  |  |  | 43045.5225 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.061 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 31.6125 | 304.1325 | 9614.4018 |  | 1.05 | 289.65 | 9156.5732 |  | CONSTRUCSOFT | 9156.5732 |  | 9156.5732
5.062 | Encofrado y desencofrado | m2 | 361.1005 | 44.6565 | 16125.4845 |  | 1.05 | 42.53 | 15357.6043 |  | CONSTRUCSOFT | 15357.6043 |  | 15357.6043
5.063 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 2228.8822 | 4.2315 | 9431.5152 |  | 1.05 | 4.03 | 8982.3954 |  | CONSTRUCSOFT | 8982.3954 |  | 8982.3954
5.064 | Ladrillo hueco 0.30x0.30x0.15 | pza | 3218.5249 | 2.4465 | 7874.1211 |  | 1.05 | 2.33 | 7499.1629 |  | CONSTRUCSOFT | 7499.1629 |  | 7499.1629
5.07 | ESCALERAS |  |  |  |  | 7580.6497 | [5 empty] | 0 |  | 0
5.071 | Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 11.942 | 360.024 | 4299.4156 |  | 1.05 | 342.88 | 4094.6815 |  | CONSTRUCSOFT | 4094.6815 |  | 4094.6815
5.072 | Encofrado y desencofrado | m2 | 41.8475 | 43.3335 | 1813.3986 |  | 1.05 | 41.27 | 1727.0463 |  | CONSTRUCSOFT | 1727.0463 |  | 1727.0463
5.073 | Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 346.883 | 4.2315 | 1467.8355 |  | 1.05 | 4.03 | 1397.9386 |  | CONSTRUCSOFT | 1397.9386 |  | 1397.9386
40892.5341
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 43231.23 |  |  |  | 41172.6 | 1.05 |  | 41172.6
6.01 | CIRCUITOS DERIVADOS, Alumbrado, Tomacorrientes y Salidas de Fuerza |  |  |  |  | 33531.6975
6.011 | Salida para alumbrado centro de luz (Cableado,tuberìa Conduit) | und | 57 | 139.125 | 7930.125 |  | 1.05 | 132.5 | 7552.5 |  | LUNDHER
6.012 | Salida para interruptor unipolar simple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 26 | 210.0525 | 5461.365 |  | 1.05 | 200.05 | 5201.3 |  | LUNDHER
6.013 | Salida para interruptor unipolar Doble (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 3 | 210.0525 | 630.1575 |  | 1.05 | 200.05 | 600.15 |  | LUNDHER
6.014 | Salida para interruptor unipolar Triple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 1 | 259.35 | 259.35 |  | 1.05 | 247 | 247 |  | LUNDHER
6.015 | Salida para Luz de Emergencia (Cableado,tuberìa Conduit y tomacorriente ) | und | 6 | 187.425 | 1124.55 |  | 1.05 | 178.5 | 1071 |  | LUNDHER
6.016 | Montaje de Artefactos de Iluminaciòn | und | 75 | 26.25 | 1968.75 |  | 1.05 | 25 | 1875 |  | LUNDHER
6.017 | Cable Vulcanizado para conexiòn de Lampara | glob | 1 | 472.5 | 472.5 |  | 1.05 | 450 | 450 |  | LUNDHER
6.018 | Salidas para Tomacorrientes Universales Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 30 | 187.425 | 5622.75 |  | 1.05 | 178.5 | 5355 |  | LUNDHER
6.019 | Salidas para Tomacorrientes Estabilizados Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 53 | 187.425 | 9933.525 |  | 1.05 | 178.5 | 9460.5 |  | LUNDHER
6.02 | Salida de Fuerza para Rack | und | 1 | 128.625 | 128.625 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
LUNDHER
6.02 | SALIDAS DE FUERZA, Pvc y Cableado |  |  |  |  | 3588.5325 |  |  |  |  | LUNDHER
6.021 | Salida de fuerza para Equipos de AA | und | 9 | 226.6425 | 2039.7825 |  | 1.05 | 215.85 | 1942.65 |  | LUNDHER
6.022 | Salida de fuerza para Ecran | und | 1 | 128.625 | 128.625 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
6.023 | Salida de fuerza para Proyector | und | 1 | 128.625 | 128.625 |  | 1.05 | 122.5 | 122.5 |  | LUNDHER
6.024 | Salida de fuerza para Extractores | und | 4 | 128.625 | 514.5 |  | 1.05 | 122.5 | 490 |  | LUNDHER
6.025 | Salida de fuerza para Secamanos | und | 2 | 128.625 | 257.25 |  | 1.05 | 122.5 | 245 |  | LUNDHER
6.026 | Salida de termostato, Solo tuberìa EMT y caja | und | 9 | 57.75 | 519.75 |  | 1.05 | 55 | 495 |  | LUNDHER
LUNDHER
6.03 | SALIDAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Pvc y Cajas |  |  |  |  | 1386 |  |  |  |  | LUNDHER
6.031 | Salidas para Puntos de Red | und | 24 | 57.75 | 1386 |  | 1.05 | 55 | 1320 |  | LUNDHER
LUNDHER
6.04 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | LUNDHER
6.041 | Pruebas Electricas | glob | 1 | 315 | 315 |  | 1.05 | 300 | 300 |  | LUNDHER
LUNDHER
6.05 | Consideraciones de Obra |  |  |  |  | 4410 |  |  |  |  | LUNDHER
6.051 | Almacen de Campo, Almacenero | glob | 1 | 840 | 840 |  | 1.05 | 800 | 800 |  | LUNDHER
6.052 | Acarreo de Materiales | glob | 1 | 630 | 630 |  | 1.05 | 600 | 600 |  | LUNDHER
6.053 | Limpieza de Materiales de Desecho | glob | 1 | 472.5 | 472.5 |  | 1.05 | 450 | 450 |  | LUNDHER
6.054 | Tablero Electrico y Alumbrado Provisional de OBRA | glob | 1 | 682.5 | 682.5 |  | 1.05 | 650 | 650 |  | LUNDHER
6.055 | Planos Asbuilt | glob | 1 | 1785 | 1785 |  | 1.05 | 1700 | 1700 |  | LUNDHER
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 20246.5805 |  |  |  | 19282.4576 | 1.05 |  | 19282.4576
7.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y OTROS |  |  |  |  | 6143.424 | [5 empty] | CD | GG y UTIL
7.011 | Trazos y replanteo | ml | 210 | 2.352 | 493.92 |  | 1.05 | 2.24 | 470.4 |  | OSTOS | 2 | 1.12
7.012 | Corte y rotura de losa | ml | 80 | 10.584 | 846.72 |  | 1.05 | 10.08 | 806.4 |  | OSTOS | 9 | 1.12
7.013 | Zanja para tuberias | m3 | 80 | 21.168 | 1693.44 |  | 1.05 | 20.16 | 1612.8 |  | OSTOS | 18 | 1.12
7.014 | Cama de arena | ml | 80 | 6.0564 | 484.512 |  | 1.05 | 5.768 | 461.44 |  | OSTOS | 5.15 | 1.12
7.015 | Relleno con material propio | ml | 24 | 15.876 | 381.024 |  | 1.05 | 15.12 | 362.88 |  | OSTOS | 13.5 | 1.12
7.016 | losa de concreto F'c=140 kg/cm2 e=0.20M- Reposicion por corte de concreto existente | m3 | 6.4 | 258.72 | 1655.808 |  | 1.05 | 246.4 | 1576.96 |  | OSTOS | 220 | 1.12
7.017 | Planos as-built y dossier | glb | 1 | 588 | 588 |  | 1.05 | 560 | 560 |  | OSTOS | 500 | 1.12
7.02 | RED DE DESAGUE |  |  |  |  | 10933.0368
7.021 | Tuberia de 4" PVC SAL | ml | 33 | 19.7568 | 651.9744 |  | 1.05 | 18.816 | 620.928 |  | OSTOS | 16.8 | 1.12
7.022 | Tuberia de 3" PVC SAL | ml | 42.5 | 16.464 | 699.72 |  | 1.05 | 15.68 | 666.4 |  | OSTOS | 14 | 1.12
7.023 | Tuberia de 2" PVC SAL | ml | 43 | 10.3488 | 444.9984 |  | 1.05 | 9.856 | 423.808 |  | OSTOS | 8.8 | 1.12
7.024 | Tuberia de 2" PVC SAL (ventilacion) | ml | 40 | 11.6424 | 465.696 |  | 1.05 | 11.088 | 443.52 |  | OSTOS | 9.9 | 1.12
7.025 | Salidas de desague de 4" | und | 7 | 28.224 | 197.568 |  | 1.05 | 26.88 | 188.16 |  | OSTOS | 24 | 1.12
7.026 | Salidas de desague de 3" | und | 7 | 23.52 | 164.64 |  | 1.05 | 22.4 | 156.8 |  | OSTOS | 20 | 1.12
7.027 | Salidas de desague de 2" | und | 13 | 18.816 | 244.608 |  | 1.05 | 17.92 | 232.96 |  | OSTOS | 16 | 1.12
7.028 | Salidas de ventilacion de 2" | und | 8 | 17.64 | 141.12 |  | 1.05 | 16.8 | 134.4 |  | OSTOS | 15 | 1.12
7.029 | Registro cromado de 4" | und | 2 | 82.32 | 164.64 |  | 1.05 | 78.4 | 156.8 |  | OSTOS | 70 | 1.12
7.03 | Registro cromado de 3" | und | 2 | 58.8 | 117.6 |  | 1.05 | 56 | 112 |  | OSTOS | 50 | 1.12
7.031 | Registro cromado de 2" | und | 2 | 35.28 | 70.56 |  | 1.05 | 33.6 | 67.2 |  | OSTOS | 30 | 1.12
7.032 | Sumideros de 3" | und | 5 | 58.8 | 294 |  | 1.05 | 56 | 280 |  | OSTOS | 50 | 1.12
7.033 | Sumideros de 2" Ducha | und | 1 | 35.28 | 35.28 |  | 1.05 | 33.6 | 33.6 |  | OSTOS | 30 | 1.12
7.034 | Caja de registro de 60x30cm | und | 1 | 323.4 | 323.4 |  | 1.05 | 308 | 308 |  | OSTOS | 275 | 1.12
7.035 | Caja de registro de 60x30cm con registro de 6" | und | 1 | 417.48 | 417.48 |  | 1.05 | 397.6 | 397.6 |  | OSTOS | 355 | 1.12
7.036 | Tuberia de PVC C-10 de impulsion de electrobombas sumidero | ml | 11 | 31.752 | 349.272 |  | 1.05 | 30.24 | 332.64 |  | OSTOS | 27 | 1.12
7.037 | Suministro e instalacion de electrobombas sumideros (según detalle) | glb | 1 | 3528 | 3528 |  | 1.05 | 3360 | 3360 |  | OSTOS | 3000 | 1.12
7.038 | Acondicionamiento de tanque de agua incluye tuberias y accesorios | glb | 1 | 411.6 | 411.6 |  | 1.05 | 392 | 392 |  | OSTOS | 350 | 1.12
7.039 | Acondicionamiento decaja de trampa de solidos incluye tuberias y accesorios | glb | 1 | 235.2 | 235.2 |  | 1.05 | 224 | 224 |  | OSTOS | 200 | 1.12
7.04 | Canaleta de recoleccion | glb | 1 | 1646.4 | 1646.4 |  | 1.05 | 1568 | 1568 |  | OSTOS | 1400 | 1.12
7.041 | Prueba de estanqueidad | glb | 1 | 329.28 | 329.28 |  | 1.05 | 313.6 | 313.6 |  | OSTOS | 280 | 1.12
7.03 | RED DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 3170.1197
7.031 | Tuberia de 3/4" PVC C-10 | ml | 33.8 | 10.8192 | 365.689 |  | 1.05 | 10.304 | 348.2752 |  | OSTOS | 9.2 | 1.12
7.032 | Tuberia de 1/2" PVC C-10 | ml | 62.4 | 9.1728 | 572.3827 |  | 1.05 | 8.736 | 545.1264 |  | OSTOS | 7.8 | 1.12
7.033 | Salidas de 1/2" | und | 18 | 34.104 | 613.872 |  | 1.05 | 32.48 | 584.64 |  | OSTOS | 29 | 1.12
7.034 | Valvulas de 3/4" | und | 2 | 82.32 | 164.64 |  | 1.05 | 78.4 | 156.8 |  | OSTOS | 70 | 1.12
7.035 | Valvulas de 1/2" | und | 12 | 68.208 | 818.496 |  | 1.05 | 64.96 | 779.52 |  | OSTOS | 58 | 1.12
7.036 | Valvula flotadora de 3/4" | und | 1 | 141.12 | 141.12 |  | 1.05 | 134.4 | 134.4 |  | OSTOS | 120 | 1.12
7.037 | Pruebra hidrostatica y limpieza de tuberias con hipoclorito | glb | 1 | 493.92 | 493.92 |  | 1.05 | 470.4 | 470.4 |  | OSTOS | 420 | 1.12
343974.7029
|  |  |  | SUBTOTAL 1 | S/. | 343974.7029 | 343974.7029 |  | COSTO S/. | 327623.1552 |  |  | 101347.5917
|  |  |  | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 27517.9762 | 27517.9762
|  |  |  | UTILIDAD (7%) |  |  | 24078.2292
|  |  |  | SUBTOTAL 2 |  | 371492.6792 | 395570.9084
|  | 1192.4915 |  | UTILIDAD (7%) | S/. | 26004.4875
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | S/. | 397497.1667
|  |  |  | IGV 18% | S/. | 71549.49 | 71202.7635 |  | UTILIDAD ESCONDIDA S/. | 16351.5478 | 1.0499
|  |  |  | TOTAL | S/. | 469046.6567 | 466773.6719 |  | UTILIDAD VISTA S/. | 26004.4875
[9 empty] | TOTAL UTILIDAD PROYECTADA S/. | 42356.0353 | 1.2133
VALIDEZ DE LA OFERTA
15 días
FORMA DE PAGO
POR DEFINIR
PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION
60 DIAS, A PARTIR DEL PAGO DEL ADELANTO, ENTREGA DEL TERRENO EN CONDICIONES DE EJECUCION Y EXPEDIENTE COMPLETO
OBSERVACIONES:
1 | ESTE PRESUPUESTO ES A PRECIOS UNITARIOS.
2 | EL PRESUPUESTO ESTA DESARROLLADO EN BASE A LA INFORMACION ENTREGADA POR EL CLIENTE, DE EXISTIR MODIFICACIONES SERAN CONSIDERADAS COMO ADICIONALES.
3 | DE PARALIZARSE LAS OBRAS POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, SE HARA UNA VALORIZACION PARCIAL DE OBRA.
4 | ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO: DESASTRES NATURALES COMO SISMO, MAREMOTO, HUAYCOS, ETC QUE PUDIESEN RETRAZAR EN SI LA EJECUCION DE LA OBRA U OCACIONAR DEMORAS EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE LOS PROVEEDORES.
5 | EL CLIENTE DEBERA PROVEERNOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA A PIE DE OBRA. LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS SERVICIOS SIGNIFICARA UN AUMENTO EN EL COSTO Y PLAZO DE EJECUCION.
6 | CUALQUIER MODIFICACION POR EL CLIENTE EN EL TRAZO LUEGO DE QUE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO. EL DESMONTAJE DE LO AVANZADO Y SU NUEVA INSTALACION CONSTITUIRAN PARTIDAS ADICIONALES Y AUMENTARAN EL PLAZO DE EJECUCION.
7 | EL CLIENTE AUTORIZA A QUE OBTENGA FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO EN EJECUCION Y AL TERMINO DE LA TODA LA OBRA PARA PUBLICIDAD; ASI COMO A QUE MENCIONE SU NOMBRE COMERCIAL EN NUESTRA PUBLICIDAD.
EXCLUSIONES:
1 | TRAMITES PARA LICENCIA MUNICIPAL
2 | PAGOS O NEGOCIACIONES CON SINDICATOS
3 | DEMOLICIONES NO CONSIDERADAS EN ESTA PROPUESTA
4 | TABLEROS ELECTRICOS
5 | CABLES ALIMENTADORES
6 | CAMARA DE BOMBEO NI SU EQUIPAMIENTO
7 | APUNTALAMIENTO EN MUROS, LOSAS O CIMIENTOS
8 | EXCAVACION EN ROCA
9 | ARQUITECTURA (ACABADOS), AAC, SISTEMAS, PCI, A&D, ETC
10 | RESANES Y PINTURA DE MUROS, TECHOS Y LOSAS
11 | TRATAMIENTO DE TECHO (IMPERMEABILIZADO Y/O RECUBRIMIENTO CON PASTELERO)
12 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
13 | MUROS DE ALBAÑILERIA NI TABIQUERIA LIVIANA
14 | BARANDAS DE ESCALERAS NI SUS ACABADOS
15 | LUMINARIAS
16 | PINTURA
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:
| ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
| GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO

## REQ CAMBIO 2 COSTO
REQUISICION DE CAMBIO 2
OBRA: | CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL / ESTRUCTURAS
CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: | IRMA VELASQUEZ |  |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE |  |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: | 2012-05-15 |  |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
www.copracsa.com
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 2760.1064
4.01 | Concreto Sobrecimiento 175 Kg/cm2 | m3 | 3.6654 | 268.433 | 983.9143
4.02 | Encofrado Sobrecimiento | m2 | 0 | 39.58 | 0
4.04 | Falso Piso 3" | m2 | 44.876 | 39.58 | 1776.1921
8 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  | 25305.24
8.01 | Muro de Ladrillo KK 18hh SOGA | M2 | 165.925 | 59.02 | 9792.89
8.02 | Muro de Ladrillo KK 18hh CABEZA | M2 | 16.95 | 89 | 1508.55
8.03 | Muro de Ladrillo pandereta SOGA | M2 | 350.095 | 40 | 14003.8
|  |  |  | SUBTOTAL 1 |  | 28065.3464
|  |  |  | GASTOS GENERALES (8%) | S/. | 0
|  |  |  | SUB TOTAL 2 |  | 28065.3464
|  |  |  | UTILIDAD (7%) | S/. | 1964.5742
|  |  |  | SUBTOTAL 3 | S/. | 30029.9206
|  |  |  | IGV 18% | S/. | 5405.3857
|  |  |  | TOTAL | S/. | 35435.3064
VALIDEZ DE LA OFERTA
5 DIAS
FORMA DE PAGO
POR DEFINIR
IMPACTO EN PLAZO DE EJECUCION
21 DIAS
FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION: |  |  |  | ACEPTADO
EL CLIENTE
| ING. ENRIQUE RAMIREZ BECERRA |  |  | ACEPTADO
| GERENTE GENERAL |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Note on B16: eramirez: SECCION EXISTENTE
Note on B20: eramirez: FASE NUEVA

## control de costo CONTR
NIVELES | ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.)
1 | 1 | ESTRUCTURAS
2 | 1.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 65832.74
3 | 1.0101 | OBRAS PROVISIONALES | glb | 1 | 65832.74 | 65832.74
2 | 1.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36146.177
3 | 1.0201 | TRABAJOS PRELIMINARES | glb | 1 | 36146.177 | 36146.177
2 | 1.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 4733.8616
3 | 1.0301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | glb | 1 | 4733.8616 | 4733.8616
2 | 1.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 5106.8687
3 | 1.0401 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | glb | 1 | 5106.8687 | 5106.8687
2 | 1.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 155348.4504
3 | 1.0501 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | glb | 1 | 155348.4504 | 155348.4504
1 | 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 41172.6
2 | 2.01 | CIRCUITOS DERIVADOS, Alumbrado, Tomacorrientes y Salidas de Fuerza |  |  |  |  | 31934.95
3 | 2.0101 | CIRCUITOS DERIVADOS, Alumbrado, Tomacorrientes y Salidas de Fuerza | glb | 1 | 31934.95 | 31934.95
2 | 2.02 | SALIDAS DE FUERZA, Pvc y Cableado |  |  |  |  | 3417.65
3 | 2.0201 | SALIDAS DE FUERZA, Pvc y Cableado | glb | 1 | 3417.65 | 3417.65
2 | 2.03 | SALIDAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Pvc y Cajas |  |  |  |  | 1320
3 | 2.0301 | SALIDAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Pvc y Cajas | glb | 1 | 1320 | 1320
2 | 2.04 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 300
3 | 2.0401 | PRUEBAS ELECTRICAS | glb | 1 | 300 | 300
2 | 2.05 | Consideraciones de Obra |  |  |  |  | 4200
3 | 2.0501 | Consideraciones de Obra | glb | 1 | 4200 | 4200
1 | 3 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 19282.4576
2 | 3.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y OTROS |  |  |  |  | 5850.88
3 | 3.0101 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y OTROS | glb | 1 | 5850.88 | 5850.88
2 | 3.02 | RED DE DESAGUE |  |  |  |  | 10412.416
3 | 3.0201 | RED DE DESAGUE | glb | 1 | 10412.416 | 10412.416
2 | 3.03 | RED DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 3019.1616
3 | 3.0301 | RED DE AGUA FRIA | glb | 1 | 3019.1616 | 3019.1616
0 | [6 empty] | 3019.1616

## valoriz venta CONTR
OBRA: | 212 018 CONSTRUCCION LABORATORIO MOTA - ENGIL
CLIENTE: | MOTA - ENGIL PERU
ATENCION: | IRMA VELASQUEZ |  |  |  | Loma Umbrosa 427 Surco
UBICACIÓN OBRA: | ATE VITARTE |  |  |  | Telf: 274-1526 274-7187
FECHA: | 2012-05-17 |  |  |  | email: copracsa1000@copracsa.com
VALORIZACION : | 1(CORTE Al 15 de mayo) |  |  |  | www.copracsa.com
[10 empty] | VALORZACION ANTERIOR |  | VALORIZACION ACTUAL |  | VALORIZACION ACUMULADA |  | SALDO POR VALORIZAR
ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | P.U. (S/.) | PARCIAL (S/.) | TOTAL (S/.) | oc1 | oc2 | ajustado | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL
1 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 69124.377
1.01 | Oficinas de obra | glb | 1 | 3029.5335 | 3029.5335 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3029.5335
1.02 | Cerco perimetral provisional de madera H=2.10m | ml | 27 | 69.9195 | 1887.8265 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.175 | 1900.06 | 27.175 | 1900.06 | 0 | 0
1.03 | Almacen de obra + vestidores (inc. puerta de ingreso y caseta de vigilancia) | m2 | 40 | 79.149 | 3165.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8 | 633.19 | 8 | 633.19 | 32 | 2532.768
1.04 | Construccion e implementacion de topico (segun G050) | m2 | 2 | 1551.312 | 3102.624 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3102.62 | 2 | 3102.62 | 0 | 0
1.05 | Almacenero | mes | 2 | 1984.5 | 3969 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 2976.75 | 1.5 | 2976.75 | 0.5 | 992.25
1.06 | Prevencionista de Riesgos | mes | 2 | 3858.75 | 7717.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 5788.13 | 1.5 | 5788.13 | 0.5 | 1929.375
1.07 | Seguridad y senalizacion (senaletica, barandas de seguridad para trabajos en altura, carteles) | mes | 2 | 1256.0205 | 2512.041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 1884.03 | 1.5 | 1884.03 | 0.5 | 628.0103
1.08 | Examenes medicos preocupacionales | glb | 1 | 6300 | 6300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.58009 | 3654.5607 | 0.58009 | 3654.56 | 0.41991 | 2645.4393
1.09 | Horarios de induccion para ingreso a obra (1 dia x 8 horas cada uno) | hh | 480 | 15.897 | 7630.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 173 | 2750.18 | 173 | 2750.18 | 307 | 4880.379
1.1 | SSHH portatiles obreros (2 und x 2 meses) | und | 4 | 367.5 | 1470 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 735 | 2 | 735 | 2 | 735
1.11 | Duchas portatiles (2 und x 2 meses) | und | 4 | 233.583 | 934.332 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 467.17 | 2 | 467.17 | 2 | 467.166
1.12 | Instalaciones electricas provisionales (inc. t/c, iluminacion provisional, alimentadores, tableros, conexionados) por 2 meses | glb | 1 | 5775 | 5775 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.75 | 4331.25 | 0.75 | 4331.25 | 0.25 | 1443.75
1.13 | Instalaciones sanitarias provisionales (inc. tanque de agua, red de agua y red de desague) | glb | 1 | 1260 | 1260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1260
1.14 | Vigilancia de obra (puesto de 24 horas) por 2 meses (PROSEGUR) | mes | 2 | 7875 | 15750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15750
1.15 | Comunicaciones: internet + telefonos/radios | mes | 2 | 315 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 472.5 | 1.5 | 472.5 | 0.5 | 157.5
1.16 | Poliza CAR | glb | 1 | 2730 | 2730 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2730 | 1 | 2730 | 0 | 0
1.17 | Carta Fianza por Fiel Cumplimiento | glb | 1 | 1260 | 1260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1260 | 1 | 1260 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
2 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 37923.8758 | [9 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
2.01 | Trazo, nivel y replanteo preliminar | m2 | 210.09 | 2.1735 | 456.6306 |  |  |  |  | 0 | 0 | 210.09 | 456.63 | 210.09 | 456.63 | 0 | 0
2.02 | Trazo, nivel y replanteo durante el proceso | m2 | 394.39 | 0.987 | 389.2629 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.39 | 389.2629
2.03 | Limpieza permanente en obra y eliminacion de basura (2 PERSONAS DURANTE 2 MES + 4 VIAJES DE CAMION DE 2TON x MES) | mes | 2 | 6273.75 | 12547.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.32 | 2007.6 | 0.32 | 2007.6 | 1.68 | 10539.9
2.04 | Desmontaje de cobertura de Eternit | m2 | 320.25 | 10.5 | 3362.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 376.97 | 3958.19 | 376.97 | 3958.19 | -56.72 | -595.56
2.05 | Desmonate de tijerales 14.5m | und | 3 | 136.5 | 409.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 409.5 | 3 | 409.5 | 0 | 0
2.06 | Desmontaje de correas 22.3m | und | 5 | 126 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 630 | 5 | 630 | 0 | 0
2.07 | Desmontaje de viga frontal 22.3 | und | 1 | 262.5 | 262.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 131.25 | 0.5 | 131.25 | 0.5 | 131.25
2.08 | Desmontaje de luminarias | und | 24 | 10.5 | 252 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24 | 252 | 24 | 252 | 0 | 0
2.09 | Desmontaje de equipos ventiladores | und | 2 | 52.5 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 105 | 2 | 105 | 0 | 0
2.1 | Desmontaje de puertas enrrollables 1.00x5.00 | und | 4 | 147 | 588 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 588
2.11 | Desmontaje de ventanas en fachada | m2 | 24.48 | 15.75 | 385.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.48 | 385.56 | 24.48 | 385.56 | 0 | 0
2.12 | Desmontaje de carpinteria metalica | glb | 1 | 210 | 210 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 210 | 1 | 210 | 0 | 0
2.13 | Desmontaje de columna metalica | und | 1 | 84 | 84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 84 | 1 | 84 | 0 | 0
2.14 | Desmontaje de cerramiento vertical metalico | m2 | 25.8 | 15.75 | 406.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25.8 | 406.35 | 25.8 | 406.35 | 0 | 0
2.15 | Demolicion de muros | m2 | 83.12 | 36.75 | 3054.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 83.12 | 3054.66 | 83.12 | 3054.66 | 0 | 0
2.16 | Andamiaje (6 cuerpos) | glb | 1 | 840 | 840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 134.4 | 0.16 | 134.4 | 0.84 | 705.6
2.17 | Demolicion de enchape | m2 | 7.82 | 14.8785 | 116.3499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.82 | 116.35 | 7.82 | 116.35 | 0 | 0
2.18 | Corte de losa asfaltica (max 3") | ml | 190.64 | 18.9 | 3603.096 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.64 | 3603.096
2.19 | Demolicion de losa asfaltica existente para cimentacion (max 3") | m2 | 76.567 | 17.1675 | 1314.464 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.567 | 1314.464
2.2 | Eliminacion de estructuras existentes desmontadas | glb | 1 | 525 | 525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 525 | 1 | 525 | 0 | 0
2.21 | Movilizacion de herramientas y equipos | glb | 1 | 5195.4315 | 5195.4315 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 1298.86 | 0.25 | 1298.86 | 0.75 | 3896.5736
2.22 | Retiro de aparatos sanitarios | glb | 1 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.89
2.23 | Picado de columnas y vigas existentes, aplicación de Sikadur 32 y resane | und | 5 | 91.56 | 457.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457.8
2.24 | Acarreo de material de demolicion | m3 | 45.1214 | 25.83 | 1165.4868 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45.12 | 1165.45 | 45.12 | 1165.45 | 0.00144 | 0.037195
2.25 | Eliminacion de material de demolicion | m3 | 45.1214 | 34.125 | 1539.7691 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45.12 | 1539.72 | 45.12 | 1539.72 | 0.00144 | 0.04914
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 4970.5546
3.01 | Excavacion de zanjas | m3 | 60.4964 | 30.156 | 1824.3279 |  |  |  |  | 0 | 0 | 51.482 | 1552.49 | 51.482 | 1552.49 | 9.0144 | 271.8367
3.02 | Relleno con material propio | m3 | 16.6023 | 24.6015 | 408.4403 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.1 | 592.9 | 24.1 | 592.9 | -7.4977 | -184.4559
3.03 | Acarreo y eliminacion de material excedente | m3 | 62.04 | 40.488 | 2511.8755 |  |  |  |  | 0 | 0 | 64.993 | 2631.44 | 64.993 | 2631.44 | -2.953 | -119.5611
3.04 | Nivelacion interior y apisonado | m2 | 76.567 | 2.9505 | 225.9109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.567 | 225.9109
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 5362.2121
4.01 | Solado de zapatas f'c = 100 kg/cm2 | m2 | 50.035 | 21.357 | 1068.5975 |  |  |  |  | 0 | 0 | 46.88 | 1001.22 | 46.88 | 1001.22 | 3.155 | 67.3813
4.02 | Cimientos corridos 1/10 + 30%PG | m3 | 10.0185 | 192.402 | 1927.5794 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.452 | 2973 | 15.452 | 2973 | -5.4335 | -1045.4163
4.03 | Falso piso de 4" fc=140/cm2 | m2 | 76.567 | 30.9015 | 2366.0352 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.567 | 2366.0352
[16 empty] | 0 | 0
5 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 163115.8729 | [9 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
5.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | 17428.8287 | [9 empty] | 0 | 0
5.011 | Zapatas_Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 50.2655 | 289.1175 | 14532.6357 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31.178 | 9014.11 | 31.178 | 9014.11 | 19.0875 | 5518.5303
5.012 | Zapatas_Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 684.4365 | 4.2315 | 2896.193 |  |  |  |  | 0 | 0 | 819.48 | 3467.63 | 819.48 | 3467.63 | -135.0435 | -571.4366
5.02 | COLUMNAS |  |  |  |  | 30021.1958 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.021 | Columnas_Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 15.8888 | 396.6795 | 6302.7414 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.165 | 3238.89 | 8.165 | 3238.89 | 7.7238 | 3063.8533
5.022 | Columnas_Encofrado y desencofrado | m2 | 213.76 | 41.7165 | 8917.319 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100.165 | 4178.53 | 100.165 | 4178.53 | 113.595 | 4738.7858
5.023 | Columnas_Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 3497.846 | 4.2315 | 14801.1353 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1720.33 | 7279.58 | 1720.33 | 7279.58 | 1777.516 | 7521.559
5.03 | PLACAS |  |  |  |  | 14766.8564 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.031 | Placas_Plancas Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 8.9025 | 396.6795 | 3531.4392 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.757 | 1887 | 4.757 | 1887 | 4.1455 | 1644.4349
5.032 | Placas_Encofrado y desencofrado | m2 | 107.664 | 64.2705 | 6919.6191 |  |  |  |  | 0 | 0 | 53.165 | 3416.94 | 53.165 | 3416.94 | 54.499 | 3502.678
5.033 | Placa_Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 1019.9215 | 4.2315 | 4315.798 |  |  |  |  | 0 | 0 | 632.11 | 2674.77 | 632.11 | 2674.77 | 387.8115 | 1641.0245
5.04 | VIGAS |  |  |  |  | 45462.1688 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.041 | Vigas_Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 40.8873 | 360.003 | 14719.5327 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8873 | 14719.5327
5.042 | Vigas_Encofrado y desencofrado | m2 | 288.4295 | 41.0865 | 11850.5587 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4295 | 11850.5587
5.043 | Vigas_Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 4464.629 | 4.2315 | 18892.0774 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4464.629 | 18892.0774
5.05 | LOSA MACIZA |  |  |  |  | 4810.6509 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.051 | Losa maciza_Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 6.1085 | 292.9605 | 1789.5434 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1085 | 1789.5434
5.052 | Losa maciza_Encofrado y desencofrado | m2 | 33.2869 | 36.4455 | 1213.1577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2869 | 1213.1577
5.053 | Losa maciza - Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 466.6279 | 3.8745 | 1807.9499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.6279 | 1807.9499
5.06 | LOSA ALIGERADA |  |  |  |  | 43045.5225 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.061 | Losa aligerada_Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 31.6125 | 304.1325 | 9614.4018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6125 | 9614.4018
5.062 | Losa aligerada_Encofrado y desencofrado | m2 | 361.1005 | 44.6565 | 16125.4845 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.1005 | 16125.4845
5.063 | Losa aligerada_Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 2228.8822 | 4.2315 | 9431.5152 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228.8822 | 9431.5152
5.064 | Losa aligerada_Ladrillo hueco 0.30x0.30x0.15 | pza | 3218.5249 | 2.4465 | 7874.1211 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218.5249 | 7874.1211
5.07 | ESCALERAS |  |  |  |  | 7580.6497 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.071 | Escaleras_Concreto f'c = 210 kg/cm2 | m3 | 11.942 | 360.024 | 4299.4156 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.942 | 4299.4156
5.072 | Escaleras_Encofrado y desencofrado | m2 | 41.8475 | 43.3335 | 1813.3986 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8475 | 1813.3986
5.073 | Escaleras_Acero fy = 4200 kg/cm2 | kg | 346.883 | 4.2315 | 1467.8355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.883 | 1467.8355
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 43231.23 | [9 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
6.01 | CIRCUITOS DERIVADOS, Alumbrado, Tomacorrientes y Salidas de Fuerza |  |  |  |  | 33531.6975 | [9 empty] | 0 | 0
6.011 | Salida para alumbrado centro de luz (Cableado,tuberìa Conduit) | und | 57 | 139.125 | 7930.125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7930.125
6.012 | Salida para interruptor unipolar simple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 26 | 210.0525 | 5461.365 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5461.365
6.013 | Salida para interruptor unipolar Doble (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 3 | 210.0525 | 630.1575 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630.1575
6.014 | Salida para interruptor unipolar Triple (Cableado,tuberìa Conduit e Interruptor bticino) | und | 1 | 259.35 | 259.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259.35
6.015 | Salida para Luz de Emergencia (Cableado,tuberìa Conduit y tomacorriente ) | und | 6 | 187.425 | 1124.55 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1124.55
6.016 | Montaje de Artefactos de Iluminaciòn | und | 75 | 26.25 | 1968.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1968.75
6.017 | Cable Vulcanizado para conexiòn de Lampara | glob | 1 | 472.5 | 472.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472.5
6.018 | Salidas para Tomacorrientes Universales Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 30 | 187.425 | 5622.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5622.75
6.019 | Salidas para Tomacorrientes Estabilizados Doble con borne a tierra Incluye Tomacorriente Bticino Lìnea Magic. (Cableado y Tuberìa Conduit) | und | 53 | 187.425 | 9933.525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9933.525
6.02 | Salida de Fuerza para Rack | und | 1 | 128.625 | 128.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.625
[16 empty] | 0 | 0
6.02 | SALIDAS DE FUERZA, Pvc y Cableado |  |  |  |  | 3588.5325 | [9 empty] | 0 | 0
6.021 | Salida de fuerza para Equipos de AA | und | 9 | 226.6425 | 2039.7825 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2039.7825
6.022 | Salida de fuerza para Ecran | und | 1 | 128.625 | 128.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.625
6.023 | Salida de fuerza para Proyector | und | 1 | 128.625 | 128.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128.625
6.024 | Salida de fuerza para Extractores | und | 4 | 128.625 | 514.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 514.5
6.025 | Salida de fuerza para Secamanos | und | 2 | 128.625 | 257.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257.25
6.026 | Salida de termostato, Solo tuberìa EMT y caja | und | 9 | 57.75 | 519.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 519.75
[16 empty] | 0 | 0
6.03 | SALIDAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, Pvc y Cajas |  |  |  |  | 1386 | [9 empty] | 0 | 0
6.031 | Salidas para Puntos de Red | und | 24 | 57.75 | 1386 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1386
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
6.04 | PRUEBAS ELECTRICAS |  |  |  |  | 315 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.041 | Pruebas Electricas | glob | 1 | 315 | 315 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.05 | Consideraciones de Obra |  |  |  |  | 4410 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6.051 | Almacen de Campo, Almacenero | glob | 1 | 840 | 840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 840
6.052 | Acarreo de Materiales | glob | 1 | 630 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630
6.053 | Limpieza de Materiales de Desecho | glob | 1 | 472.5 | 472.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472.5
6.054 | Tablero Electrico y Alumbrado Provisional de OBRA | glob | 1 | 682.5 | 682.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 682.5
6.055 | Planos Asbuilt | glob | 1 | 1785 | 1785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1785
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 20246.5805 | [9 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
7.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y OTROS |  |  |  |  | 6143.424 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
7.011 | Trazos y replanteo | ml | 210 | 2.352 | 493.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 493.92
7.012 | Corte y rotura de losa | ml | 80 | 10.584 | 846.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 846.72
7.013 | Zanja para tuberias | m3 | 80 | 21.168 | 1693.44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1693.44
7.014 | Cama de arena | ml | 80 | 6.0564 | 484.512 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 484.512
7.015 | Relleno con material propio | ml | 24 | 15.876 | 381.024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 381.024
7.016 | losa de concreto F'c=140 kg/cm2 e=0.20M- Reposicion por corte de concreto existente | m3 | 6.4 | 258.72 | 1655.808 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 1655.808
7.017 | Planos as-built y dossier | glb | 1 | 588 | 588 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 588
[16 empty] | 0 | 0
7.02 | RED DE DESAGUE |  |  |  |  | 10933.0368 | [9 empty] | 0 | 0
7.021 | Tuberia de 4" PVC SAL | ml | 33 | 19.7568 | 651.9744 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 651.9744
7.022 | Tuberia de 3" PVC SAL | ml | 42.5 | 16.464 | 699.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 699.72
7.023 | Tuberia de 2" PVC SAL | ml | 43 | 10.3488 | 444.9984 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 444.9984
7.024 | Tuberia de 2" PVC SAL (ventilacion) | ml | 40 | 11.6424 | 465.696 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 465.696
7.025 | Salidas de desague de 4" | und | 7 | 28.224 | 197.568 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 197.568
7.026 | Salidas de desague de 3" | und | 7 | 23.52 | 164.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 164.64
7.027 | Salidas de desague de 2" | und | 13 | 18.816 | 244.608 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 244.608
7.028 | Salidas de ventilacion de 2" | und | 8 | 17.64 | 141.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 141.12
7.029 | Registro cromado de 4" | und | 2 | 82.32 | 164.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164.64
7.03 | Registro cromado de 3" | und | 2 | 58.8 | 117.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117.6
7.031 | Registro cromado de 2" | und | 2 | 35.28 | 70.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.56
7.032 | Sumideros de 3" | und | 5 | 58.8 | 294 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 294
7.033 | Sumideros de 2" Ducha | und | 1 | 35.28 | 35.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.28
7.034 | Caja de registro de 60x30cm | und | 1 | 323.4 | 323.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323.4
7.035 | Caja de registro de 60x30cm con registro de 6" | und | 1 | 417.48 | 417.48 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 417.48
7.036 | Tuberia de PVC C-10 de impulsion de electrobombas sumidero | ml | 11 | 31.752 | 349.272 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349.272
7.037 | Suministro e instalacion de electrobombas sumideros (según detalle) | glb | 1 | 3528 | 3528 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3528
7.038 | Acondicionamiento de tanque de agua incluye tuberias y accesorios | glb | 1 | 411.6 | 411.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411.6
7.039 | Acondicionamiento decaja de trampa de solidos incluye tuberias y accesorios | glb | 1 | 235.2 | 235.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235.2
7.04 | Canaleta de recoleccion | glb | 1 | 1646.4 | 1646.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1646.4
7.041 | Prueba de estanqueidad | glb | 1 | 329.28 | 329.28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 329.28
[16 empty] | 0 | 0
7.03 | RED DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 3170.1197 | [9 empty] | 0 | 0
7.031 | Tuberia de 3/4" PVC C-10 | ml | 33.8 | 10.8192 | 365.689 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 365.689
7.032 | Tuberia de 1/2" PVC C-10 | ml | 62.4 | 9.1728 | 572.3827 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 572.3827
7.033 | Salidas de 1/2" | und | 18 | 34.104 | 613.872 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 613.872
7.034 | Valvulas de 3/4" | und | 2 | 82.32 | 164.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164.64
7.035 | Valvulas de 1/2" | und | 12 | 68.208 | 818.496 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 818.496
7.036 | Valvula flotadora de 3/4" | und | 1 | 141.12 | 141.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141.12
7.037 | Pruebra hidrostatica y limpieza de tuberias con hipoclorito | glb | 1 | 493.92 | 493.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 493.92
[16 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | S/. | 343974.7029 | [5 empty] | 27.1719 | 93464.4607 | 27.1719 | 93464.46 |  | 250522.4965
AVANCE FISICO EJECUTADO
| GASTOS GENERALES (8%) |  |  |  | S/. | 27517.9762 | [6 empty] | 7477.1569 |  | 7477.1568 |  | 20041.7997
| SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 371492.6792 | [6 empty] | 100941.6176 |  | 100941.6168 |  | 270564.2962
| UTILIDAD (7%) |  |  |  | S/. | 26004.4875 | [6 empty] | 7065.9132 |  | 7065.9132 |  | 18939.5007
| SUBTOTAL 3 |  |  |  | S/. | 397497.1667 | [6 empty] | 108007.5308 |  | 108007.53 |  | 289503.7969
| DEDUCCION ADELANTO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | -43203.0123 |  | -43203.012 |  | -115801.5188
| TOTAL SIN IGV |  |  |  |  | 397497.1667 | [6 empty] | 64804.5185 |  | 64804.518 |  | 173702.2782
| IGV 18% |  |  |  | S/. | 71549.49 | [6 empty] | 11664.8133 |  | 11664.8132 |  | 31266.4101
| TOTAL A FACTURAR |  |  |  | S/. | 469046.6567 | [6 empty] | 76469.3318 |  | 76469.3312 |  | 204968.6882
| RETENCION POR GARANTIA(10%) | [11 empty] | 10800.7531 |  | 10800.753 |  | 236235.0983
_________________________________________________
| ING. MIGUEL DONAIRES MANZANARES |  |  | ACEPTADO
| RESIDENTE DE OBRA |  |  | EL CLIENTE
COPRACSA AIO
Note on Q17: eramirez: No debe ser negativo. Forzarlo a CERO.

## Hoja1
OBRA
PROPIETARIO
CONTRATANTE
ESTRUCTURAS
OBRAS PROVISIONALES